## ГОД 18
ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО « Приоритет »
О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ УЛ.ТИМИРЯЗЕВА, д.10
за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
Работы и услуги по содержанию и ремонту
общего имущества в Многоквартирном доме
№ | Наименование работ и услуг в соответствии с утвержденными Перечнями работ и услуг, предоставляемым Управляющей организацией | Ед. изм. физических объемов | Запланировано работ по Договору |  | Фактически выполнено работ и услуг, подтвержденных актами выполненных работ и услуг |  | Примечания,
п/п | по Договору за отчетный период, | [5 empty] | причины отклонения от плана
| состав работ, фактические сроки оказания, иные сведения |  | Кол-во | Стоимость, руб. | Кол-во | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | I. Санитарное содержаннию помещений общего пользования.
2 | Влажное подметание лестничных клеток 1 этажа | 100 м2 | 81.9 | 18836.3889 | 81.9 | 18836.3889
3 | Влажное подметание лестничных клеток 2-4 этажа | 100 м2 | 163.8 | 37672.7779 | 163.8 | 37672.7779
4 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-4 этаж. | 100 м2 | 25.2 | 16674.0739 | 25.2 | 16674.0739
5 | Мытье окон | 10 м2 | 3.84 | 857.003 | 46.08 | 857.003
6 | Влажная протирка перил | 100 м2 | 1.7136 | 489.6703 | 1.7136 | 489.6703
7 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100 м2 | 0.8712 | 246.9308 | 0.8712 | 246.9308
8 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 2.856 | 1008.5709 | 2.856 | 1008.5709
9 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 0.3865 | 22.4481 | 0.3865 | 22.4481
10 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 8.32 | 4252.5517 | 8.32 | 4252.5517
11 | Влажная протирка отопительных приборов |  | 0.068 | 46.4472 | 0.068 | 46.4472
12 | Итого: |  |  | 80106.8627 |  | 80106.8627
13 | II. Уборка земельного участка летняя.
14 | Уборка газонов | 1000 м2 | 8.7924 | 1797.5216 | 8.7924 | 1797.5216
15 | Подметание территории с усовершен- ствованным покрытием асфальт.: крыльца | 1000 м2 | 4.2962 | 1457.2862 | 4.2962 | 1457.2862
16 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000 м2 | 0.77015 | 3050.7422 | 0.77015 | 3050.7422
17 | Подметание территории с усовершен- ствованным покрытием асф: контейнер- ная площадка | 1000 м2 | 0.4495 | 152.4706 | 2.697 | 152.47
18 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | 15.5 | 1193.655 | 93 | 1193.66
19 | Погрузка травы , ветвей | м3 | 2 | 498.36 | 2 | 498.36
20 | Вывоз смета,травы,ветвей и т.п.- м/ч | м/час | 1 | 1280.49 | 1 | 1280.49
21 | Итого: |  |  | 9430.5255 |  | 9430.5299
22 | III. Уборка земельного участка зимняя.
23 | Механизированная уборка дворовой территор. | м/час | 4 | 5162.681 | 4.3 | 5549.881
24 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | 1.1016 | 3037.9674 | 1.1016 | 3037.9674
25 | Подметание снега с тротуара - крылец, входных площадок | 1000 м2 | 8.5925 | 3952.7098 | 8.5925 | 3952.7098
26 | Очистка территории 1-го класса с усовершен- ствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец | 1000 м2 | 0.66096 | 5030.6689 | 0.66096 | 5030.6689
27 | Подметание снега с контейнерной площадки | 1000 м2 | 0.4524 | 208.1129 | 0.4524 | 208.1129
28 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | 15.6 | 1201.4176 | 15.6 | 1201.4176
29 | Пескопосыпка территории : крыльца и тротуары | 1000 м2 | 1.6524 | 929.0642 | 1.6524 | 929.0642
30 | Стоимость песка- 100м2-0,002м3 | м3 | 0.9 | 828.1392 | 0.9 | 828.1392
31 | Итого: |  |  | 20350.761 |  | 20737.961
32 | IV. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов
33 | Сбор, транспортировка, утилизация отходов —ТКО | м3 | 165.92 | 71908.0688 | 152.0933 | 65915.7297
34 | Сбор, транспортировка, утилизация отходов —КГО | м3 | 124.8 | 54087.072 | 104 | 45072.56
35 | Итого: |  |  | 125995.1408 |  | 110988.2897
36 | V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
37 | Осмотр шиферной кровли | 1000 м2 | 1.006 | 1120.8098 | 1.006 | 1120.8098
38 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000 м2 | 0.043 | 32.6792 | 0.043 | 32.6792
39 | Осмотр каменных конструкций | 1000 м2 | 1.4318 | 1139.421 | 1.4318 | 1139.421
40 | Осмотр СО | 1000 м2 | 2.6625 | 4237.6412 | 2.6625 | 4237.6412
41 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000 м2 | 0.012 | 19.0992 | 0.012 | 19.0992
42 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 0.01 | 74.1292 | 0.01 | 74.1292
43 | Проверка дымоходов | шт | 120 | 22209.6275 | 108 | 19988.6675
44 | Проверка вентканалов | шт | 120 | 10337.557 | 108 | 9303.797
45 | Итого: |  |  | 39170.9641 |  | 35916.2441
46 | VI. Содержание иных элементов общего имущества
47 | Кровля, чердак
48 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли) | 100 м2 | 4.024 | 8165.897 | 2.012 | 4082.9485
49 | Осмотр и очистка оголовков дымоходов и вентканалов от наледи и снега (по необходимости) зимой | 100 м2 | 0.244 | 495.1492 | 0 | 0
50 | Итого: |  |  | 8661.0462 |  | 4082.9485
51 | VII. Прочие услуги
52 | Аварийно- диспетчерское обслуживание | 1 м2 | 30098.4 | 93705.5052 | 30098.4 | 93705.5052
53 | Обслуживание внутридомового и фасадного газопровода и аварийное обслуживание | кв. м | 30098.4 | 19864.94 | 0 | 6073
54 | Техническое обслуживание внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения | кв.м | 30098.4 | 68624.352 | 30098.4 | 68624.352
55 | Диагностика внутридомового газового оборудования | квартира | 60 | 42000 | 0 | 30960
56 | Итого: |  |  | 224194.7972 |  | 199362.8572
57 | VIII. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации.
58 | Промывка системы центрального отопления | 1 элев. | 1 | 6588.43 | 1 | 6588.43
59 | Гидравлическое испытание трубопро- водов системы отопления | 100 м п | 16.48 | 44841.0335 | 16.48 | 44841.0335
60 | вода для промывки системы отопления | м3 | 10 | 522.574 | 12.5 | 653.2176
61 | отвод воды | м3 | 10 | 487.5205 | 12.5 | 609.4007
62 | Спуск и наполнение системы центрально- го отопления водой без осмотра | 1000 м3 здания | 1.648 | 185.4165 | 1.648 | 185.4165
63 | Итого: |  |  | 52624.9746 |  | 52877.4982
64 | IX. Услуги по управлению Многоквартирном домом
65 | Затраты управления МКД | 1 м2 | 30098.4 | 112793.6637 | 30098.4 | 112793.6637
66 | Резерв средств на непредвиденные работы на расчетно-плановый период ( руб)
67 | ИТОГО управление и содержанию (без НДС) |  |  | 673328.7358 |  | 626296.8551
68 | Работы по результатам осмотров и заявкам населения
69 | регулировка доводчика (1 под) | шт |  |  | 1 | 419.8376
70 | замена лампы освещения ЛОН (со стоимостью лампы) январь-март | 10шт |  |  | 2 | 136.836
71 | замена ручки на входную дверь (3под) | шт |  |  | 1 | 169.364
72 | работа спец техники ГОН "Северный город" по очистке территории от снега | м\час |  |  | 0.6 | 1050
73 | работа по замене счетчика ХВС (р.узел)
74 | смена водомера | шт |  |  | 1 | 1150.8016
75 | водомер Экомера 40 | шт |  |  | 1 | 5980
76 | шаровый кран 80 мм | шт |  |  | 2 | 7126
77 | замена шар. крана 80мм | шт |  |  | 2 | 7062.9312
78 | монтаж, демонтаж трубы | м |  |  | 4 | 990.7456
79 | труба стальная 76 мм | м |  |  | 0.5 | 362.25
80 | труба стальная 57 мм | м |  |  | 1.5 | 536.25
81 | фильтр 40 мм | шт |  |  | 1 | 1450.65
82 | муфта 40 мм | шт |  |  | 1 | 79.68
83 | сгон 40 мм | шт |  |  | 1 | 46.68
84 | Спуск и наполнение системы центрально- го отопления водой без осмотра | 1000 м3 здания |  |  | 1648 | 185.42
85 | м\о узла | 10 м 2 |  |  | 0.3 | 27.6229
86 | работа спец техники автовышка по уборке снега с кровли | м\час |  |  | 1.5 | 2550
87 | замена доводчика (2 под) | шт |  |  | 1 | 2012.3376
88 | устранение неисправности на системе канализации (кв54)
89 | Разборка кирпичной стенки штробы (кв 54) | 100 м2 |  |  | 0.95 | 714.4946
90 | Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича | 100 м3 |  |  | 0.06175 | 347.673
91 | стоимость материалов:
92 | цемент для кладки отдел. участков стены | кг |  |  | 40 | 336
93 | песок | кг |  |  | 120 | 111.6
94 | кирпич (новый) | шт |  |  | 30 | 1380
95 | работа спец техники МТЗ-82 по доставке строительных материалов | м\час |  |  | 1 | 1290.6703
96 | установка заглушки в сиситеме отопления | шт |  |  | 1 | 689.9152
97 | замена шар. крана 15 мм (Р\у СО) | шт |  |  | 1 | 527.2592
98 | стоимость шаров. крана 15 мм | шт |  |  | 1 | 193.17
99 | кладка дымовых кирпичных труб (3 под) | 1м3 |  |  | 1.026 | 15512.7449
100 | разборка кирпичной кладки вручную | 1м3 |  |  | 0.9 | 1317.375
101 | работа спец техники МТЗ-82 по доставке строительных материалов | м\час |  |  | 1 | 1342.2968
102 | работа спец техники автовыщка по ремонту оголовков (дымовых труб) | м\час |  |  | 10 | 16459.768
103 | устройство отмоски | м3 |  |  | 5 | 41887.82
104 | доска (для отмостки) | шт |  |  | 10 | 600
105 | очистка отмостки 3 класса | 1000м2 |  |  | 49.04 | 19.5515
106 | погрузка и разгрузка мусора (отмостка) | м3 |  |  | 2 | 521.9136
107 | ремонтные работы цоколя | 10 м2 |  |  | 36.78 | 9263.6756
108 | окраска цоколя известково-цементным составом | 10м2 |  |  | 122.6 | 8097.9065
109 | установка замка чердачное пом (3 под.) | шт |  |  | 1 | 159.2552
110 | стоимость замка | шт |  |  | 1 | 267
111 | регулировка доводчика (4 под) | шт |  |  | 1 | 419.8376
112 | замена навесного замка Р\У (3 под, без стоимости замка) | шт |  |  | 1 | 153.13
113 | навесной замок | шт |  |  | 1 | 267
114 | ремонт кровельного покрытия (замена шифера) | 10м2 |  |  | 3 | 1855.1239
115 | ремонт скамейки (3 под) | 1м2 |  |  | 0.26 | 72.4699
116 | стоимость доски на сидении скамейки | шт |  |  | 1 | 240
117 | окраска скамейки | 10м2 |  |  | 0.4 | 86.5255
118 | замена лампы ЛОН (4 под) | 10шт |  |  | 1 | 68.4185
119 | м\о эл. шитков | 10м2 |  |  | 1.55 | 142.6588
120 | замена лампы освещения ЛОН (со стоимостью лампы) июль-сентябрь | 10шт |  |  | 2 | 136.836
121 | ликвидация воздушных пробок в стояках | шт |  |  | 5 | 1516.736
122 | замена лампы освещения ЛОН (со стоимостью лампы) ноябрь | 10шт |  |  | 1 | 68.418
123 | прореживание кустарников | 100 шт. |  |  | 1 | 2.827
124 | работа спец техники МТЗ-82 по вывозу спила | м\час |  |  | 1 | 1290.67
125 | осмотр входных дверей и запорных устройств подвальных помещений | 1 пол |  |  | 1 | 101.11
126 | замена лампы освещения ЛОН (со стоимостью лампы) | 10шт |  |  | 4 | 273.672
127 | регулировка доводчика 2 под. | шт |  |  | 1 | 419.84
128 | Осмотр шиферной кровли | 1000 м2 |  |  | 0.3018 | 336.243
129 | ремонтные работы пола 2 под.
130 | фанера | м2 |  |  | 0.08 | 42.4
131 | смена досчатых полов с добавлением новых до 25% | 1м2 |  |  | 0.08 | 44.8256
132 | установка замка и проушин 4 под. (подвал)
133 | смена навесного замка | шт |  |  | 1 | 197.26
134 | стоимость навесного замка | шт |  |  | 1 | 267
135 | смена проушин (со стоимостью материала) | 10шт |  |  | 1 | 416.54
136 | Итого: |  |  |  |  | 140797.0377
137 | Всего затрат за отчетный период |  |  |  |  | 767093.8928