## ГОД 18
ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО « Приоритет »
О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ УЛ. ПАВЛОВА, д.9
за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
Работы и услуги по содержанию и ремонту
общего имущества в Многоквартирном доме
№ | Наименование работ и услуг в соответствии с утвержденными Перечнями работ и услуг, предоставляемым Управляющей организацией | Ед. изм. физических объемов | Запланировано работ по Договору |  | Фактически выполнено работ и услуг, подтвержденных актами выполненных работ и услуг |  | Примечания,
п/п | по Договору за отчетный период, | [5 empty] | причины отклонения от плана
| состав работ, фактические сроки оказания, иные сведения |  | Кол-во | Стоимость, руб. | Кол-во | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | I. Санитарное содержание помещений общего пользования
2 | Влажное подметание лестничных клеток 1 эт. | 100 м2 | 25272 | 58123.7144 | 25272 | 58123.7144
3 | Влажное подметание лестничных клеток 2-5 эт. | 100 м2 | 67392 | 154996.5719 | 67392 | 154996.5719
4 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-5 эт. | 100 м2 | 19440 | 128628.5704 | 19440 | 128628.5704
5 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 446.25 | 1575.892 | 446.25 | 1575.892
6 | Влажная протирка дверей входных | 100 м2 | 60.4 | 35.0806 | 60.4 | 35.0806
7 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 300 | 1533.372 | 300 | 1533.372
8 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100 м2 | 136.2 | 386.042 | 136.2 | 386.042
9 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 10.63 | 72.608 | 10.63 | 72.608
10 | Влажная протирка перил | 100 м2 | 438 | 1251.6082 | 438 | 1251.6082
11 | Мытье окон | 10 м2 | 56.25 | 1255.3755 | 56.25 | 1255.3755
12 | Итого: |  |  | 347858.8349 |  | 347858.8349
13 | II. Уборка земельного участка летняя.
14 | Уборка газонов | 1000 м2 | 18347.68 | 3751.0066 | 18347.68 | 3751.0066
15 | Подметание территории с усовершенствованным покрытием: крыльца, контейнерн пл, проезд, тротуар | 1000 м2 | 7800 | 2645.7629 | 7800 | 2645.7629
16 | Уборка территории сильной загрязненности | 1000 м2 | 352.84 | 1397.6808 | 352.84 | 1397.6808
17 | Очистка урн от мусора (прим) | 100 шт. | 150 | 2561.4546 | 150 | 2561.4546
18 | Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 50 | 3717.517 | 50 | 3717.517
19 | Погрузка травы , ветвей | м3 | 2 | 498.3594 | 2 | 498.3594
20 | Вывоз смета,травы,ветвей и т.п.- м/ч | м/час | 2 | 2560.9744 | 2 | 2560.9744
21 | Итого: |  |  | 17132.7557 |  | 17132.7557
22 | III. Уборка земельного участка зимняя.
23 | Механизированная уборка дворовой территории | м/час | 6 | 7744.0215 | 13 | 16778.71
24 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | 2000 | 5515.5546 | 2000 | 5515.5546
25 | Подметание снега с тротуара - крылец, конт -х площадок | 1000 м2 | 7800 | 3588.1534 | 7800 | 3588.1534
26 | Очистка территории 1-го класса с усовершенство- ванным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец, контейнерные площадки | 1000 м2 | 6900 | 52516.9686 | 6900 | 52516.9686
27 | Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 49.6667 | 3692.7336 | 49.6667 | 3692.7336
28 | Пескопосыпка территории : крыльца и тротуары | 1000 м2 | 3000 | 1686.7542 | 3000 | 1686.7542
29 | Стоимость песка- 100 м2-0,002м3 | м3 | 1 | 979.0445 | 1 | 979.0445
30 | Итого: |  |  | 75723.2304 |  | 84757.9189
31 | IV. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов
32 | Сбор, транспортировка, утилизация отходов —ТКО | м3 | 536.8 | 232643.752 | 492.0667 | 213256.7727
33 | Сбор, транспортировка, утилизация отходов — КГО | м3 | 208 | 90145.12 | 173.3333 | 75120.9
34 | Итого: |  |  | 322788.872 |  | 288377.6727
35 | V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
36 | Осмотр рулонной кровли | 1000 м2 | 1891 | 2106.8106 | 1891 | 2106.8106
37 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000 м2 | 861.25 | 654.5335 | 861.25 | 654.5335
38 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000 м2 | 2689.12 | 2043.6797 | 2689.12 | 2043.6797
39 | Осмотр каменных конструкций | 1000 м2 | 3198.24 | 2545.2184 | 3198.24 | 2545.2184
40 | Осмотр СО и ГВС | 1000 м2 | 5673 | 9029.16 | 5673 | 9029.16
41 | Осмотр электросетей, арматуры и электрообору- дования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000 м2 | 1891 | 3009.72 | 1891 | 3009.72
42 | Осмотр электросетей, арматуры и электро- оборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 20 | 716.2262 | 20 | 716.2262
43 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 | 148.2584 | 2 | 148.2584
44 | Проверка вентканалов | шт | 392 | 33769.3527 | 366 | 31529.55
45 | Итого: |  |  | 54022.9596 |  | 51783.1569
46 | VI. Содержание иных элементов общего имущества
47 | Кровля
48 | Очистка кровли от слежавшегося снега | 100 м2 | 567.3 | 11512.2101 | 1228.6 | 24931.9608
49 | Очистка внутреннего водостока | водосток | 10 | 2370.9549 | 10 | 2370.9549
50 | Очистка водостоков от наледи | 100 м2 | 10 | 202.9298 | 10 | 202.9298
51 | Очистка кровли от мусора | 100 м2 | 200 | 2081.6712 | 0 | 0
52 | Итого: |  |  | 16167.766 |  | 27505.8455
53 | VII. Прочие услуги
54 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 | 71074.8 | 221277.5444 | 71074.8 | 221277.5444
55 | Обслуживание внутридомового и фасадного газопровода и аварийное обслуживание | кв. м | 71074.8 | 14214.96 | 0 | 3871.8
56 | Техническое обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения | м2 | 71074.8 | 162050.544 | 71074.8 | 162050.544
57 | Техническое обслуживание узлов коммерческого учета тепловой энергии | шт. | 12 | 14568 | 12 | 14568
58 | Итого: |  |  | 412111.0484 |  | 401767.8884
59 | VIII. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
60 | Промывка системы центрального отопления | 100 м3 | 24269 | 67528.1939 | 24269 | 67528.1939
61 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 100 м п | 3860 | 105028.1489 | 3860 | 105028.1489
62 | вода для промывки системы отопления | м3 | 10 | 492.0175 | 13 | 639.6228
63 | отвод воды | м3 | 10 | 434.825 | 13 | 565.2724
64 | Спуск и наполнение системы центрального отопления водой без осмотра | 1000 м3 здания | 24269 | 5258.4737 | 24269 | 5258.4737
65 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | 1 шт | 3 | 875.0463 | 1 | 291.6821
66 | Итого: |  |  | 179616.7053 |  | 179311.3938
67 | IX. Услуги по управлению Многоквартирном домом
68 | Затраты управления МКД | 1 м2 | 71067.6 | 266325.6178 | 71067.6 | 266325.6178
69 | Резерв средств на непредвиденные работы на расчетно-плановый период (руб)
70 | ИТОГО управление и содержанию за очтетный период (без НДС) |  |  | 1691747.7901 |  | 1664821.0846
71 | Работы выполненные по результатам осмотров и заявкам населения
72 | работа спец техники по уборке дворовой территории: ГОН | м\час |  |  | 1 | 1775.7792
73 | устранение течи (ГВС - чердак) | шт |  |  | 1 | 56.3368
74 | Проверка вентканалов (кв 78) | шт |  |  | 1 | 86.1463
75 | замена уч-ка стояка из стальных труб на мет.пласт (кв 82-86) | 1 м |  |  | 3.5 | 12796.2452
76 | замена лампы освещения ЛОН, ДРЛ (со стоимостью лампы) январь-март | 10шт |  |  | 19 | 1299.942
77 | регулировкка доводчик | шт |  |  | 1 | 419.84
78 | осмотр, прочистка сбросных вентилей (ливневка) | шт |  |  | 0 | 0
79 | демонтаж стальной трубы 32 мм (подвал, ливневка) | 1м |  |  | 21 | 4280.64
80 | установка ПВХ Трубы 32 мм | 1м |  |  | 21 | 15293.0232
81 | фитинг 32мм | шт |  |  | 5 | 970
82 | муфта 25 мм | шт |  |  | 3 | 578.4168
83 | кран шаровый 25мм | шт |  |  | 1 | 670
84 | демонтаж чугунной трубы на ПВХ. (подвал, ливневка) кв 17 | 1 м |  |  | 1 | 341.016
85 | установка ПВХ Трубы 110 мм | 1м |  |  | 1 | 721.8224
86 | стоимость трубы ПВХ 110 мм | 1м |  |  | 1 | 299
87 | переход чуг-пласт | шт |  |  | 1 | 95
88 | крестовина | шт |  |  | 1 | 688
89 | уголок ПВХ | шт |  |  | 2 | 260
90 | компенсатор | шт |  |  | 2 | 196
91 | полуотвод 50мм | шт |  |  | 1 | 38.5
92 | тройник 50мм | шт |  |  | 1 | 40
93 | труба ПВХ 50мм | м |  |  | 0.5 | 22
94 | смена водомера D 40 мм | шт |  |  | 1 | 1150.8016
95 | установка шар.крана D80мм | шт |  |  | 1 | 3531.4656
96 | стоимость исп.материалов
97 | водомер Экомера 40 | шт |  |  | 1 | 5980
98 | шар.крана D80мм | шт |  |  | 1 | 3563
99 | фильтр D40 мм | шт |  |  | 1 | 1450.65
100 | сгон | шт |  |  | 1 | 46.68
101 | сварочные работы
102 | транспортировка сварочного аппарата (МТЗ-82) | час |  |  | 0.9 | 1208.0671
103 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт |  |  | 1 | 197.4752
104 | ручная сварка стыковых соединений | м |  |  | 0.5 | 174.7148
105 | Текущий ремонт кровли | м2 |  |  | 340 | 372135
106 | Услуги по составлению сметы |  |  |  | 1 | 6088.8
107 | замена лампы освещения ЛОН (со стоимостью лампы) апрель-июнь | 10шт |  |  | 8 | 547.344
108 | установка вентилей подвал ливневка
109 | установка шарового вентиля 25 | шт |  |  | 4 | 2793.52
110 | установка кран американка | шт |  |  | 4 | 2793.52
111 | стоимость шарового вентиля 25 | шт |  |  | 4 | 2320
112 | стоимость кран американка | шт |  |  | 4 | 2271.2
113 | прочистка ливневки с чердака | шт |  |  | 1 | 0
114 | ремонт козырьков 5 шт.
115 | профиль 100*100 | шт |  |  | 10 | 2100
116 | стоимость наплавляемых материалов (гидростеклоизол) ХКП (3-4 подъезд) | м2 |  |  | 10 | 6700
117 | ремонтные работы чердачного помещения
118 | цементная стяжка чердачного помещения | 10м2 |  |  | 4.5 | 3594.4272
119 | ремонтные работы (подвал, ливневка)
120 | демонтаж стальной трубы 100 мм | 1м |  |  | 2 | 889.5536
121 | установка ПВХ Трубы 100 мм | 1м |  |  | 2 | 1707.4928
122 | переход чуг-пласт | шт |  |  | 1 | 95
123 | Труба ПВХ 100 мм (2 метр) | шт |  |  | 1 | 340
124 | восстановление разрушенной тепловой изоляции труб 89 мм | м |  |  | 3 | 1557.5976
125 | утеплитель урса | 7м2 |  |  | 3 | 557.1429
126 | ремонт кровли ( торец над кв 78,95) |  |  |  | 2 | 20000
127 | гидроизол | 10м2 |  |  | 5 | 335
128 | битумная мастика | 10л |  |  | 1.54 | 141.68
129 | замена лампы освещения ЛОН (со стоимостью лампы) июль-сентябрь | 10шт |  |  | 20 | 1368.36
130 | устранение засора стояка канализации кв 86 | шт |  |  | 1 | 0
131 | замена прибора отопления кв 11 | шт |  |  | 1 | 1425.6008
132 | вывоз мусора МТЗ-82 (2 рейса) | м\час |  |  | 1.8 | 2416.1342
133 | ремонт межпанельных швов ООО "Высота" | м.п |  |  | 37 | 16650
134 | Ремонт штукатурки стены (4п.1 эт.)
135 | Ремонт штукатурки стены | 10 м2 |  |  | 1.47 | 1174.1796
136 | масляная краска стены | 10м2 |  |  | 1.47 | 416.3519
137 | ремонт штукатурки стены ( 4п. 4 эт.) |  |  |  |  | 0
138 | Ремонт штукатурки стены | 10 м2 |  |  | 0.47 | 480.6424
139 | масляная краска стены | 10м2 |  |  | 1.16 | 328.5498
140 | ремонт штукатурки стены ( 4п. 3 эт.)
141 | Ремонт штукатурки стены | 10 м2 |  |  | 1.113 | 889.0217
142 | масляная краска стены | 10м2 |  |  | 0.97 | 274.7356
143 | ремонт штукатурки стены ( 4п. 2 эт.) |  |  |  |  | 0
144 | Ремонт штукатурки стены | 10 м2 |  |  | 1.6 | 1636.2295
145 | масляная краска стены | 10м2 |  |  | 1.62 | 458.8367
146 | ремонт штукатурки стены ( 4п. 5 эт.)
147 | Ремонт штукатурки стены | 10 м2 |  |  | 0.78 | 797.6619
148 | масляная краска стены | 10м2 |  |  | 1.72 | 487.16
149 | замена лампы освещения ЛОН (со стоимостью лампы) октябрь | 10шт |  |  | 4 | 273.672
150 | работа спец техники МТЗ-82 по уборке дворовой тер. | м\час |  |  | 1 | 1290.6703
151 | Смена крышки на вход в подвал 5 под:
152 | Изготовление щитов (без стоимости материалов) | м2 |  |  | 6.4 | 8252.8
153 | доска 40*100*4 мм | шт |  |  | 10 | 1300
154 | сталь листовая оцинкованная | лист |  |  | 2 | 1600
155 | сталь листовая оцинкованная (для боковин) | м2 |  |  | 0.15 | 38.4
156 | гвозди 100 | кг |  |  | 1 | 80
157 | гвозди 60 | кг |  |  | 1 | 67
158 | Смена крышки на вход в подвал 2 под:
159 | Изготовление щитов (без стоимости материалов) |  |  |  | 6.4 | 8252.8
160 | доска 40*100*4 мм | шт |  |  | 10 | 1300
161 | сталь листовая оцинкованная | лист |  |  | 2 | 1600
162 | сталь листовая оцинкованная (для боковин) | м2 |  |  | 0.3 | 76.8
163 | гвозди 100 | кг |  |  | 1 | 80
164 | гвозди 60 | кг |  |  | 1 | 67
165 | установка регистр.отопления кв 38
166 | смена радиатора (без стоимости радиатора) | шт |  |  | 1 | 0
167 | смена сгона 20 (без стоимости сгона) | шт |  |  | 1 | 0
168 | установка заглушки (без стоимости заглушки) | шт |  |  | 1 | 0
169 | смена шар.крана (без стоимости крана) | шт |  |  | 1 | 0
170 | кран шаровый 15 | шт |  |  | 1 | 0
171 | сгон 20 | шт |  |  | 2 | 0
172 | заглушка на кран 15 | шт |  |  | 1 | 0
173 | погрузка груза (радиатора) | груз |  |  | 1 | 0
174 | выгрузка груза (радиатора) | груз |  |  | 1 | 0
175 | переноска груза (радиатора) | груз |  |  | 2 | 0
176 | работа спец техники МТЗ-82 по доставке груза | м\час |  |  | 2 | 0
177 | спуск и наполнение системы отопления | 1000 м3 здания |  |  | 24269 | 0
178 | засор стояка канализации кв 70 | шт |  |  | 1 | 0
179 | крепление крючков на тамбурных дверях | шт |  |  | 5 | 0
180 | смена вентиля кв 83 | шт |  |  | 1 | 0
181 | замена стекла 1 под.5 эт.
182 | снятие оконных переплетов остекленных | 10м2 |  |  | 1.41 | 238.4818
183 | смена стекла (без стоимости материалов) | 10м2 |  |  | 1.41 | 1007.8074
184 | стоимость стекла | шт |  |  | 1 | 500
185 | замена лампы освещения ЛОН, ДРЛ (со стоимостью лампы) ноябрь | 10шт |  |  | 20 | 1368.36
186 | замена лампы освещения ЛОН (со стоимостью лампы) | 10шт |  |  | 3 | 205.257
187 | замена стояка (кв 80-84)
188 | демонтаж полотенцесушителя | шт |  |  | 2 | 916.86
189 | смена участка стояка 20 мм | м |  |  | 7 | 4124.12
190 | установка шарового крана 20 мм | шт |  |  | 1 | 530.58
191 | стоимость материалов
192 | стоимость шарового крана 20мм | шт |  |  | 1 | 463.14
193 | труба м\п 20 мм | м |  |  | 7 | 642.6
194 | прессоединение 20*3/4 | шт |  |  | 2 | 360
195 | Спуск и наполнение системы центрального отопления водой без осмотра | 1000 м3 здания |  |  | 24269 | 5258.4737
196 | прочистка стояка канализации | шт |  |  | 1 | 0
197 | Итого |  |  |  |  | 553896.1264
198 | Всего затрат за отчетный период |  |  |  |  | 2218717.211