## ГОД 18
ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО « Приоритет »
О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ПРД.КОЛЬЦЕВОЙ, д.17
за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
Работы и услуги по содержанию и ремонту
общего имущества в Многоквартирном доме
№ | Наименование работ и услуг в соответствии с утвержденными Перечнями работ и услуг, предоставляемым Управляющей организацией | Ед. изм. физических объемов | Запланировано работ по Договору |  | Фактически выполнено работ и услуг, подтвержденных актами выполненных работ и услуг |  | Примечания,
п/п | по Договору за отчетный период, | [5 empty] | причины отклонения от плана
| состав работ, фактические сроки оказания, иные сведения |  | Кол-во | Стоимость, руб. | Кол-во | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | I. Санитарное содержаннию помещений общего пользования.
2 | Влажное подметание лестничных клеток 1 эт. | 100 м2 | 171.444 | 39430.8408 | 171.444 | 39430.8408
3 | Влажное подметание лестничных клеток 2-5 эт. | 100 м2 | 457.392 | 105196.7474 | 457.392 | 105196.7474
4 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-5 эт. | 100 м2 | 65.964 | 43646.3736 | 65.964 | 43646.3736
5 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 3.57 | 1260.7136 | 3.57 | 1260.7136
6 | Влажная протирка дверей входных | 100 м2 | 0.3623 | 21.0425 | 0.3623 | 21.0425
7 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 1.8 | 920.0232 | 1.8 | 920.0232
8 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100 м2 | 0.8172 | 231.6252 | 0.8172 | 231.6252
9 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 0.0638 | 43.5784 | 0.0638 | 43.5784
10 | Влажная протирка перил | 100 м2 | 2.628 | 750.9649 | 2.628 | 750.9649
11 | Мытье окон | 10 м2 | 3.4 | 758.8047 | 3.4 | 758.8047
12 | Итого: |  |  | 192260.7144 |  | 192260.7144
13 | II. Уборка земельного участка летняя.
14 | Уборка газонов | 1000 м2 | 30.8402 | 6304.9739 | 30.8402 | 6304.9739
15 | Подметание территории с усовершенствован-м покрытием: крыльца, тротуар | 1000 м2 | 69.2484 | 23489.0827 | 69.2484 | 23489.0827
16 | Уборка территории сильной загрязненности | 1000 м2 | 0.59308 | 2349.327 | 0.59308 | 2349.327
17 | Очистка урн от мусора (прим) | 100 шт. | 4.65 | 7940.5091 | 4.65 | 7940.5091
18 | Подметание контейнерной площадки | 1000 м2 | 1.2632 | 428.4949 | 1.2633 | 428.4949
19 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | 15.6 | 1201.4176 | 15.6 | 1201.4176
20 | Погрузка травы , ветвей | м3 | 3 | 747.5392 | 3 | 747.5392
21 | Вывоз смета,травы,ветвей и т.п.- м/ч | м/час | 2 | 2560.9744 | 2 | 2560.9744
22 | Итого: |  |  | 45022.3187 |  | 45022.3187
23 | III. Уборка земельного участка зимняя.
24 | Механизированная уборка дворовой территор. | м/час | 5 | 6453.3513 | 5.7 | 7356.819
25 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | 17.754 | 48961.5778 | 17.754 | 48961.5778
26 | Подметание снега с тротуара - крылец | 1000 м2 | 15.624 | 7187.3473 | 15.624 | 7187.3473
27 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец , контейнерные площадки | 1000 м2 | 2.016 | 15344.0882 | 2.016 | 15344.0882
28 | Очистка территории 1-го класса с усовершенствованным покрытием под скребок: лестница, тропинка | 1000 м2 | 0.6402 | 4872.6614 | 2.04 | 4872.6614
29 | Очистка урн от мусора (прим) | 100 шт. | 4.68 | 7991.7382 | 2.6 | 4439.88
30 | Подметание снега с контейнерной площадки | 1000 м2 | 1.3276 | 610.7037 | 1.3276 | 610.7037
31 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | 15.6 | 1201.4176 | 15.6 | 1201.4176
32 | Пескопосыпка территории : крыльца и тротуары | 1000 м2 | 3.024 | 1700.2482 | 3.024 | 1700.2482
33 | Стоимость песка- 100 м2-0,002 м3 | м3 | 1 | 979.0445 | 1 | 979.0445
34 | Итого: |  |  | 95302.1782 |  | 92653.7877
35 | IV. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов
36 | Сбор, транспортировка, утилизация отходов —ТКО | м3 | 366 | 158620.74 | 335.5 | 145402.34
37 | Сбор, транспортировка, утилизация отходов —КГО | м3 | 33.8 | 14648.582 | 28.1667 | 12207.1517
38 | Итого: |  |  | 173269.322 |  | 157609.4917
39 | V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
40 | Осмотр рулонной кровли | 1000 м2 | 1.1385 | 1268.4314 | 1.1385 | 1268.4314
41 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000 м2 | 0.5565 | 422.9293 | 0.5565 | 422.9293
42 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000 м2 | 3.4287 | 2605.7768 | 3.4287 | 2605.7768
43 | Осмотр каменных конструкций | 1000 м2 | 2.0008 | 1592.3054 | 2.0008 | 1592.3054
44 | Осмотр СО и ГВС | 1000 м2 | 1.98 | 3151.3726 | 1.98 | 3151.3726
45 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000 м2 | 0.99 | 1575.6863 | 0.99 | 1575.6863
46 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 0.15 | 537.1697 | 0.15 | 537.1697
47 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 0.02 | 148.2584 | 0.02 | 148.2584
48 | Проверка вентканалов | шт | 120 | 10337.557 | 100 | 8614.63
49 | Итого: |  |  | 21639.4869 |  | 19916.5599
50 | VI. Содержание иных элементов общего имущества
51 | Кровля
52 | Очистка внутреннего водостока | водосток | 6 | 1422.5729 | 220.85 | 4481.7056
53 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли) | 100 м2 | 1.1385 | 2310.3563 | 0 | 0
54 | Лестничная клетка
55 | Установка пружин на входных дверях | шт | 1 | 986.5718 | 0 | 0
56 | Электроснабжение
57 | Вентканалы, дымоходы
58 | Прочистка вентканалов | 100 м | 1 | 2865.9899 | 0 | 0
59 | Итого: |  |  | 7585.4909 |  | 4481.7056
60 | VII. Прочие услуги
61 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 | 41102.4 | 127964.3157 | 41102.4 | 127964.3157
62 | Обслуживание внутридомового и фасадного газопровода и аварийное обслуживание | кв. м | 41102.4 | 11919.696 | 0 | 1731.6
63 | Техническое обслуживание внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения | кв.м | 41102.4 | 93713.472 | 41102.4 | 93713.472
64 | Итого: |  |  | 233597.4837 |  | 223409.3877
65 | VIII. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации.
66 | Промывка системы центрального отопления | 100 м3 здания | 142.73 | 39714.4469 | 142.73 | 39714.4469
67 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 100 м п | 22.7 | 61765.2585 | 22.7 | 61765.2585
68 | вода для промывки системы отопления | м3 | 12 | 531.72 | 3.8 | 168.378
69 | отвод воды | м3 | 12 | 573.48 | 3.8 | 181.602
70 | Спуск и наполнение системы центрального отопления водой без осмотра | 1000 м3 здания | 14.273 | 3092.5953 | 14.273 | 3092.5953
71 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | 1шт | 3 | 875.0463 | 2 | 583.3642
72 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | 1шт | 3 | 300.0534 | 0 | 0
73 | Итого: |  |  | 106852.6004 |  | 105505.6449
74 | IX. Услуги по управлению Многоквартирном домом
75 | Затраты управления МКД | 1 м2 | 41102.4 | 154031.1207 | 41102.4 | 154031.1207
76 | Резерв средств на непредвиденные работы на расчетно-плановый период ( руб)
77 | Текущий ремонт | руб.
78 | ИТОГО управление и содержанию (без НДС) |  |  | 1029560.7159 |  | 994890.7313
79 | Размер платы за жилое помещение по Части I Перечня (руб/м2)
80 | Работы по результатам осмотров и заявкам населения
81 | устранение неисправностей ГВС (кв 4,8,12)
82 | установка хомута | шт |  |  | 1 | 160.3368
83 | Спуск и наполнение системы водой без осмотра | 1000 м3 здания |  |  | 4.7577 | 1030.8651
84 | работа спец техники по уборке территории от снега ГОН | м\час |  |  | 1.5 | 2663.6688
85 | устранение неисправности ГВС (магистраль):
86 | Спуск и наполнение системы центрального отопления водой без осмотра | 1000 м3 здания |  |  | 14.273 | 3092.5953
87 | сварочные работына системе ГВС
88 | транспортировка сварочного аппарата (МТЗ-82) | час |  |  | 0.3 | 402.689
89 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт |  |  | 1 | 197.4752
90 | ручная сварка стыковых соединений | м |  |  | 0.2 | 69.8859
91 | монтаж почтовых ящикв | шт |  |  | 1 | 356.5786
92 | монтаж вент. головки 40мм (магистраль) | шт |  |  | 1 | 546.0104
93 | работа спец техники по уборке территории от снега ГОН | м\час |  |  | 0.5 | 887.8896
94 | смена доводчика (3 под) | шт |  |  | 1 | 2012.33
95 | регулировка доводчика (2 под.) | шт |  |  | 1 | 419.8376
96 | смена внутр.водопр. Из стальных труб 20 мм (кв. 4,8,12,16,20) | 1м |  |  | 12 | 26751.72
97 | замена лампы освещения ЛОН (со стоимостью лампы) январь-март | 10шт |  |  | 5 | 342.09
98 | Работа спец.технике по уборке территориии ГОН | м\час |  |  | 2.5 | 4375
99 | Замена участка стояка (кв 5)
100 | смена внутренних трубопроводов(без стоимости материалов) | 1м |  |  | 1 | 2271.7448
101 | стоимость материалов:
102 | труба пвх д.110 мм | м |  |  | 1 | 195
103 | компенсатор | шт |  |  | 1 | 0
104 | переход м.п.-чуг. | шт |  |  | 1 | 95
105 | установка хомута ГВС (кв 9, без стоимости материалов) | шт |  |  | 1 | 160.3368
106 | стоимость материалов:
107 | хомут 20 мм | шт |  |  | 1 | 38
108 | регулировка доводчика (1, 2, 3 под.) | шт |  |  | 3 | 1259.5128
109 | Устранение неисправности на системе ХВС
110 | Смена арматуры - шарового крана диам. 50 мм (без стоимости арматуры) | 1шт |  |  | 2 | 3707.2048
111 | Смена санитарного прибора - водомера диам. 32 мм ( без стоимости водомера) | 1шт |  |  | 1 | 1150.8016
112 | Смена фильтра диам. 32 мм (со стоимостью фильтра) | 1шт |  |  | 1 | 835.6816
113 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт. |  |  | 1 | 197.4752
114 | Ручная сварка стыковых соединений (обрезка, сварной шов, d=32 мм.) | 1 м |  |  | 0.20096 | 70.2214
115 | Используемые материалы:
116 | стоимость водомера диам. 32 мм | 1шт |  |  | 1 | 4390
117 | стоимость шарового крана диам. 50 мм | 1шт |  |  | 1 | 1995
118 | Спуск и наполнение системы ХВС,ГВС | 1000 м3 здания |  |  | 14.273 | 3092.5953
119 | Работа МТЗ по доставке грузов (сварочный аппарат, арматура) | м/час |  |  | 2 | 2768.896
120 | Переноска грузов | груз |  |  | 2 | 241.6128
121 | замена лампы освещения ЛОН (со стоимостью лампы) апрель-июнь | 10шт |  |  | 4 | 273.672
122 | ремонт 3-х козырьков удлинили отливы
123 | изготовление и установка обделок из листовой стали | 10м2 |  |  | 0.21 | 66.9191
124 | ремонт отдельными местами кровельного покрытия (без стоимости материалов) | 10 м2 |  |  | 1.8 | 289.1735
125 | гидроизол ХКП | 10 м2 |  |  | 1.8 | 120.6
126 | ремонтные работы ГВС
127 | замена шарового крана 20 мм | шт |  |  | 2 | 1061.16
128 | замена шарового крана на 50 | шт |  |  | 2 | 1789.38
129 | врезка фланца 50 мм | 1 врезка |  |  | 2 | 8097.14
130 | материалы
131 | кран шаровый 20 мм | шт |  |  | 2 | 583.32
132 | кран шаровый 50 | шт |  |  | 2 | 3990
133 | фланец 50мм | шт |  |  | 2 | 784
134 | ремонтные работы 1 эт 3 под. (ливневка)
135 | демонтаж чугун. трубы 110 мм (без стоимости материалов) | 1м |  |  | 2 | 5753.592
136 | установка ПВХ Трубы 110 мм | 1м |  |  | 2 | 1707.4928
137 | стоимость трубы ПВХ 110 мм | 1м |  |  | 2 | 499.2
138 | переход чуг-пласт 110 мм | шт |  |  | 1 | 95
139 | компенсатор | шт |  |  | 1 | 98
140 | манжета | шт |  |  | 2 | 93.6
141 | ремонт козырьков балконов кв 18,19 | шт |  |  | 2 | 20000
142 | гидроизол | 10м2 |  |  | 8.2 | 549.4
143 | битумная мастика | 10л |  |  | 1.54 | 141.68
144 | ремонтные работы по бетонированию крыльца, ступенек (1,2 под.) | 1м3 |  |  | 0.96 | 8042.4614
145 | бетонирование отмостки | 1м3 |  |  | 0.92 | 7707.3589
146 | изготовление и установка скамеек (1 шт) | шт |  |  | 1 | 3725.59
147 | м\о скамеек (4 шт) | 10 м2 |  |  | 3.2 | 483.818
148 | ремонт цементной стяжки (3 под.) | м2 |  |  | 3 | 4766.2056
149 | устранение засора канализации (подвал, магистраль 1 под.) | м |  |  | 6 | 0
150 | замена лампы освещения ЛОН, ДРЛ (со стоимостью лампы) июль-сент. | 10шт |  |  | 16 | 1094.688
151 | Замена вводного выключателя-разьединителя в главном щите (распредилительном)
152 | демонтаж ВР 32-37В (выключатель-раз.) 400А 3-х фазный | шт |  |  | 1 | 2152.384
153 | монтаж выключателя ВР32-37 (400А) 3-х фаз. | шт |  |  | 1 | 2152.384
154 | демонтаж провода АПВ 1*10мм2 | м |  |  | 2.5 | 1548.1
155 | демонтаж эл.счетчика СО-И446 (1фазный 5-17А) | 10 шт |  |  | 1 | 72.771
156 | отсоединение жил 120мм2 | шт |  |  | 3 | 730.9536
157 | присоединение жил 120мм2 | шт |  |  | 3 | 730.9536
158 | отсоединение алюминевых шин 50*4 мм | шт |  |  | 3 | 730.9536
159 | присоединение алюминевых шин 50*4 мм | шт |  |  | 3 | 730.9536
160 | установка навесного замка | шт |  |  | 1 | 159.2552
161 | уборка мусора в ВРУ | 100шт |  |  | 1 | 74.1292
162 | стоимость материалов:
163 | стоимость выключателя ВР32-37 (400А) 3-х фаз. | шт |  |  | 1 | 2353
164 | смена петель (проушин) | 10шт |  |  | 2 | 833.0816
165 | стоимость навесного замка | шт |  |  | 1 | 253
166 | замена лампы освещения ЛОН, ДРЛ (со стоимостью лампы) октябрь | 10шт |  |  | 5 | 342.09
167 | устранение засора канализации в подвале | 1 м |  |  |  | 0
168 | устранение засора канализации на лежаке в подвале | 1 шт |  |  | 1 | 0
169 | работа спец техники МТЗ-82 по уборке дворовой территории от снега | м\час |  |  | 1 | 1290.6703
170 | восстановление уличного освещения 1 под.
171 | демонтаж лампы ДРЛ-250 Вт | шт |  |  | 1 | 370.05
172 | Установка лампы ДРЛ -250Вт | шт |  |  | 1 | 370.05
173 | замена лампы освещения ЛОН (со стоимостью лампы) ноябрь | 10шт |  |  | 12 | 821.016
174 | сварочные работы (подвал, ливневка)
175 | транспортировка сварочного аппарата (МТЗ-82) | час |  |  | 1 | 1342.2968
176 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт |  |  | 1 | 197.4752
177 | ручная сварка стыковых соединений | м |  |  | 0.314 | 109.7209
178 | врезка в действующие сети трубопровода 100 | 1 врезка |  |  | 1 | 5506
179 | материалы
180 | флянец 100 |  |  |  | 1 | 636
181 | засор канализации на лежаке в 2-х местах | м |  |  | 9 | 0
182 | ремонтные работы по подвалу на системе канализации
183 | заделка раструбов (магистраль) | шт |  |  | 1 | 0
184 | расчиканок в 5 местах | шт |  |  | 5 | 0
185 | устранение засора канализации 100 мм | шт |  |  | 2 | 0
186 | замена лампы освещения ЛОН (со стоимостью лампы) | 10шт |  |  | 8 | 547.344
187 | Восстановление уличного освещения 2 под.
188 | демонтаж лампы ДРЛ 250 Вт | шт |  |  | 1 | 489.02
189 | Установка лампы ДРЛ 250 Вт | шт |  |  | 1 | 489.02
190 | уборка подвала | 100 м2 |  |  | 472.5 | 5114.6708
191 | прочистка участка канализации, трос+RottenBerger |  |  |  |  | 0
192 | ремонтные работы на чердаке (отливы)
193 | смена частей водосточных труб -отливы | шт |  |  | 2 | 590.7
194 | труба проф. 100*100 | м |  |  | 0.8 | 41.3333
195 | Итого: |  |  |  |  | 168370.8832
196 | Всего затрат за отчетный период: |  |  |  |  | 1163261.6145