## ГОД
ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО « Приоритет »
О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ УЛ.ШАХТИНСКАЯ, д.1
за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
Работы и услуги по содержанию и ремонту
общего имущества в Многоквартирном доме
№ | Наименование работ и услуг в соответствии с утвержденными Перечнями работ и услуг, предоставляемым Управляющей организацией | Ед. изм. физических объемов | Запланировано работ по Договору |  | Фактически выполнено работ и услуг, подтвержденных актами выполненных работ и услуг |  | Примечания,
п/п | по Договору за отчетный период, | [5 empty] | причины отклонения от плана
| состав работ, фактические сроки оказания, иные сведения |  | Кол-во | Стоимость, руб. | Кол-во | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | I. Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов
2 | Сбор, транспортировка, утилизация отходов ТКО | м3 | 317.2 | 137471.308 | 290.7667 | 126015.3657
3 | Сбор, транспортировка, утилизация отходов КГО | м3 | 52 | 22536.28 | 43.3333 | 18780.2333
4 | Итого: |  |  | 160007.588 |  | 144795.599
5 | II. Санитарное содержание помещений общего пользования
6 | Влажное подметание лестничных клеток 1 эт. | 100 м2 | 61.672 | 14183.9433 | 61.672 | 14183.9433
7 | Влажное подметание лестничных клеток 2-5 эт. | 100 м2 | 246.688 | 56735.7731 | 246.688 | 56735.7731
8 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-5 эт. | 100 м2 | 35.58 | 23542.2186 | 35.58 | 23542.2186
9 | Мытье окон | 10 м2 | 4.5 | 1004.265 | 4.5 | 1004.265
10 | Влажная протирка перил | 100 м2 | 3.504 | 1001.303 | 3.504 | 1001.303
11 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100 м2 | 1.0896 | 308.8362 | 1.0896 | 308.8362
12 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 3.57 | 1260.7098 | 3.57 | 1260.7098
13 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 0.483 | 28.0526 | 0.483 | 28.0526
14 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 2.4 | 1226.688 | 2.4 | 1226.688
15 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 1.02 | 696.711 | 1.02 | 696.711
16 | Итого: |  |  | 99988.5007 |  | 99988.5007
17 | III. Уборка земельного участка
18 | Летняя уборка
19 | Уборка газонов | 1000 м2 | 12.6755 | 2591.3833 | 12.6755 | 2591.3833
20 | Подметание территории с усовершенствован- ным покрытием асф: крыльца, контейнерн пл., тротуар | 1000 м2 | 2.5797 | 875.041 | 2.5797 | 875.041
21 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000 м2 | 1.3248 | 5247.6791 | 1.3248 | 5247.6791
22 | Уборка газонов от опавших листьев | 1000 м2 | 0.24376 | 965.5894 | 0.24376 | 965.5894
23 | Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 38.75 | 2881.0625 | 38.75 | 2881.0625
24 | Уборка детской спортивной площадки | 1000 м2 | 1.3 | 5149.599 | 1.3 | 5149.599
25 | Погрузка травы, ветвей и т.п. | м3 | 2 | 487.86 | 2 | 487.86
26 | Вывоз смета,травы,ветвей и т.п.- м/ч | м/час | 1 | 1290.67 | 1 | 1290.67
27 | Итого: |  |  | 19488.8843 |  | 19488.8843
28 | Зимняя уборка
29 | Механизированная уборка дворовой территории | м/час | 2 | 2581.34 | 4.5 | 5808.015
30 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | 2.708 | 7468.0682 | 2.708 | 7468.0682
31 | Подметание снега с тротуара, крылец, конт площадок | 1000 м2 | 2.48 | 1140.8496 | 2.48 | 1140.8496
32 | Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 38.75 | 2881.0625 | 38.75 | 2881.0625
33 | Очистка территории 1-го класса с усовершен- ствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец , контейнерные площадки | 1000 м2 | 0.8586 | 6534.9334 | 0.8586 | 6534.9334
34 | Пескопосыпка территории : крыльца и тротуары | 1000 м2 | 0.992 | 557.752 | 0.992 | 557.752
35 | Стоимость песка- 100м2-0,002м3 | м3 | 0.5 | 489.52 | 0.5 | 489.52
36 | Итого: |  |  | 21653.5257 |  | 24880.2007
37 | IV. Проведение технических осмотров
38 | Осмотр рулонной кровли | 1000 м2 | 1.2619 | 1405.9206 | 1.2619 | 1405.9206
39 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000 м2 | 0.743 | 564.6651 | 0.743 | 564.6651
40 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000 м2 | 3.718 | 2825.6056 | 3.718 | 2825.6056
41 | Осмотр каменных конструкций | 1000 м2 | 2.377 | 1891.6641 | 2.377 | 1891.6641
42 | Осмотр СО | 1000 м2 | 2.1946 | 3492.9254 | 2.1946 | 3492.9254
43 | Осмотр электросетей,арматуры и электооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 0.16 | 572.9808 | 0.16 | 572.9808
44 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 0.01 | 74.1292 | 0.01 | 74.1292
45 | Проверка дымоходов | шт | 84 | 20728.96 | 98 | 18137.84
46 | Проверка вентканалов | шт | 168 | 19297.6 | 196 | 16885.4
47 | Итого: |  |  | 50854.4509 |  | 45851.1309
48 | V. Содержание общего имущества МКД
49 | Кровля
50
51 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли) | 100 м2 | 2.5238 | 5121.5473 | 714.4038 | 19567.7282
52 | Итого: |  |  | 5121.5473 |  | 19567.7282
53 | VI. Прочие услуги
54 | Управление | м2 | 48312 | 181170 | 48312 | 181170
55 | Обслуживание внутридомового и фасадного газопровода и аварийное обслуживание | кв. м |  | 9179.28 | 0 | 25947
56 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 | 48312 | 150250.32 | 48312 | 150250.32
57 | Затраты на обслуживание внутридомовых сетей водоснабжения и канализации | 1 м2 | 48312 | 110151.36 | 48312 | 110151.36
58 | Диагностика внутридомового газового оборудования | кв. | 56 | 39200 | 0 | 28896
59 | Итого: |  |  | 489950.96 |  | 496414.68
60 | VII. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
61 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт | 2 | 583.36 | 0 | 0
62 | Промывка СО | 100 м3 | 175.52 | 48838.44 | 175.52 | 48838.44
63 | Спуск воды и наполнение системы без осмотра | 1000 м3 | 17.552 | 3802.9918 | 17.552 | 3802.9918
64 | Гидравлическое испытание СО | 100 м | 27.91 | 75941.4354 | 27.91 | 75941.4354
65 | Вода | м3 | 8 | 340.88 | 10 | 426.1
66 | Итого: |  |  | 129507.1072 |  | 129008.9672
67 | Резерв средств на непредвиденные работы на расчетно-плановый период ( руб)
68 | ИТОГО управление и содержание (без НДС) за отчетный период |  |  | 976572.5643 |  | 979995.6911
69 | Работы по осмотрам и заявлениям населения
70 | Ремонт ящика под песок (2 п.) | 10 м2 |  |  | 1.4 | 477.8767
71 | использованные материалы:
72 | доска обрезная 0,25*0,15*1,6 | 1 шт. |  |  | 1 | 70
73 | Ремонт светильника наружного освещения 4 п.
74 | Демонтаж светильника "Кобра" 250 Вт | 1 |  |  | 1 | 835.0316
75 | Демонтаж лампы ДРЛ 250 Вт | 1 |  |  | 1 | 244.5092
76 | Установка светодиодного светильника СС М1-К-Е-32-250 | 1 |  |  | 1 | 1670.0632
77 | Затягивание кабеля ВВГ 2*1,5 в гофру d = 16 мм | 10 |  |  | 7 | 325.2995
78 | Крепление гофры d = 16 мм скобами по стене | 10 |  |  | 6.8 | 316.0052
79 | Установка распред. коробки 80*80*40 мм | 1 |  |  | 1 | 197.0644
80 | Распайка концов в распредкоробке | 1 |  |  | 4 | 206.0448
81 | Ремонт штукатурки внутренних стен по ктрпичу (Л/кл 1 п) | 10 м2 |  |  | 1.3 | 1329.4365
82 | Осмотр и очистка фановой трубы от наледи и снега (по необходимости) зимой (кв 28) | 100 м2 |  |  | 1.5 | 0
83 | Смена дверных приборов -петли | 10 шт. |  |  | 2 | 833.0816
84 | Смена дверных приборов - замка навесного | 1 шт. |  |  | 1 | 197.2568
85 | Механизированная уборка придом.территории (Гон В-138) | маш/час |  |  | 1 | 1775.7792
86 | Ремонт пола (цмент, жидкое стекло (Л/кл 3 п, кв 32) | 10 м2 |  |  | 0.33 | 14.9404
87 | Смена лампы ДРЛ (1 п.) | шт. |  |  | 1 | 489.0184
88 | Работа спецтехники: автовышка по своду деревьев | маш/час |  |  | 6.5 | 10698.8492
89 | Валка сухостойных и больных деревьев | 1 м3 |  |  | 5 | 14292.98
90 | Работа спецтехники: МТЗ -82 по вывозу веток и спила | маш/час |  |  | 2 | 2768.896
91 | замена лампы освещения ЛОН, ДРЛ (со стоимостью лампы) январь-март | 10 шт |  |  | 3 | 205.254
92 | Замена дверной петли 1 под. тамбур | 10 шт |  |  | 1 | 416.5408
93 | Поверка счетчика хвс. | шт |  |  | 1 | 674.5
94 | стоимость светодиодного светильника СС М1-К-Е-32-250 (за январь мес. 2018) | 1 |  |  | 1 | 2400
95 | регулировка доводчика | шт |  |  | 2 | 839.6752
96 | работа спецтехники МТЗ-82 по вывозу мусора с детской площадки (мешки, ветки) | м/ч |  |  | 0.5 | 692.224
97 | работа спецтехники МТЗ-82 по вывозу мусора с детской площадки (мешки, ветки) | м/ч |  |  | 3 | 4153.344
98 | замена водомера хвс. 40 мм | шт |  |  | 1 | 1111.552
99 | стоимость счетчика хвс. | шт |  |  | 1 | 6160
100 | стоимость фильтра | шт |  |  | 1 | 1450.65
101 | смена фильтра | шт |  |  | 1 | 888.0144
102 | замена петель | шт |  |  | 4 | 466.16
103 | ремонт кровли:
104 | переноска груза | груз |  |  | 33 | 3986.73
105 | работа спец.техники: автовышка по подъему стр. материалов (рамонт кровли) | м/час |  |  | 2 | 3291.96
106 | ремонт рулонного покрытия кровли отдельными местами (3 подъезд) | 100 м2 |  |  | 250.54 | 345871.865
107 | ремонт рулонного покрытия кровли отдельными местами (3 подъезд) | 10 м2 |  |  | 40 | 9012.7648
108 | стоимость наплавляемых материалов (гидростеклоизол) ХКП (1 подъезд) | 10 м2 |  |  | 250.54 | 16786.18
109 | стоимость наплавляемых материалов (гидростеклоизол) ХПП | 10 м2 |  |  | 40 | 2400
110 | устранение неисправности системы внутридомовой водоотведениея
111 | Разборка трубопровода из стальных труб диам.100 мм (стояк № кв 56) | 1 м |  |  | 1 | 247.6864
112 | Монтаж полиэтиленовой канализацион- ной трубы диам 100 мм | 1 м |  |  | 1 | 740.9064
113 | Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича | 100 м3 |  |  | 0.031688 | 342.5667
114 | Ремонт штукатурки кирпичной стены | 10 м2 |  |  | 0.5 | 511.3217
115 | масляная краска стены (штраба) | 10м2 |  |  | 0.6 | 169.9395
116 | изготовление и установка обделок из листовой стали (премыкания козырка балкона) | 10м2 |  |  | 3 | 0
117 | работа спец. Техники автовышка по установке премыканий кв 28, замена пробоины кв 38, спуск мешков строительного мусора | м/час |  |  | 2 | 0
118 | замена лампы освещения ЛОН (со стоимостью лампы) июль-сентябрь | 10 шт |  |  | 1 | 68.418
119 | масляная краска эл. щитков | 10м2 |  |  | 2.2 | 202.4834
120 | изготовление новых рам | шт |  |  | 5 | 11000
121 | установка рам (1-4 под.) | 100 шт |  |  | 6 | 7014.8813
122 | остекление 1 рамы | 10м2 |  |  | 1 | 977.3702
123 | масляная краска рам с двух сторон | 10м2 |  |  | 5.4151 | 1710.3605
124 | установка шпингалет | 10шт |  |  | 12 | 2111.484
125 | установка оконных ручек | шт |  |  | 6 | 791.3568
126 | установка оконных петель | пара |  |  | 6 | 2971.488
127 | работа спец.техники по очистке дворовой тер. МТЗ-82 | м\час |  |  | 0.5 | 645.335
128 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 (4 под.,2 этаж) | 10 м2 |  |  | 0.85 | 830.7646
129 | прочистка дымохода кв 22 | 100м |  |  | 9 | 338.7474
130 | ремонт подьездов 2-4 под. (местами)
131 | ремонт штукатурки стен | 10м2 |  |  | 7.75 | 12380.8652
132 | перетирка штукатурки стен внутренних помещений | 10 м2 |  |  | 31.45 | 4440.8029
133 | масляная окраска стен. С расчисткой до 10% за 2 раза | 10 м2 |  |  | 9.87 | 1668.0892
134 | установка входного вентиля кв 4 на ХВС | шт |  |  | 1 | 0
135 | ремонт выхода на кровлю 1 под
136 | обрамление доской (без стоимости материалов) | 100 м2 |  |  | 3.6 | 112.6922
137 | стоимость доски 40 мм | шт |  |  | 2.5 | 480
138 | осмотр входных дверей (запорных устройств) | 1 полотно |  |  | 4 | 404.44
139 | осмотр кровельного покрытия в местах демонтажа антенн (Ростелеком) | 1 раз |  |  | 1.2619 | 1405.9206
140 | смена входного вентиля кв 25 | 1 шт |  |  |  | 0
141 | ремонт дверной фурнитуры (подвал 1 под)
142 | смена навесного замка | 1 шт |  |  | 1 | 160.72
143 | ремонт проушины | 10 шт |  |  | 1 | 366.112
144 | стоимость навесного замка | 1 шт |  |  | 1 | 267
145 | замена лампы освещения ЛОН (со стоимостью лампы) | 10 шт |  |  | 1 | 68.418
146 | сварочные работы (отор-на дверца эл.щита)
147 | ручная сварка | 1м |  |  | 0.1 | 34.943
148 | подключение и отключение сварочного аппарата | шт |  |  | 1 | 197.48
149 | ИТОГО |  |  |  |  | 490212.1401
150 | Всего затрат за год |  |  |  |  | 1470207.8312