## ГОД18
ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО « Управляющая Компания Партнер »
О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ пр. КОЛЬЦЕВОЙ, д.15
за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
Работы и услуги по содержанию и ремонту
общего имущества в Многоквартирном доме
№ | Наименование работ и услуг в соответствии с утвержденными Перечнями работ и услуг, предоставляемым Управляющей организацией | Ед. изм. физических объемов | Запланировано работ по Договору с 01.01.2018-30.09.2018г. |  | Фактически выполнено работ и услуг, подтвержденных актами выполненных работ и услуг 01.01.2018-30.09.2018г. |  | Запланировано работ по Договору с 01.10.2018-31.12.2018г. |  | Фактически выполнено работ и услуг, подтвержденных актами выполненных работ и услуг 01.10.2018-31.12.2018г. |  | ГОД с 01.01.2018-31.12.2018г. | Примечания,
п/п | по Договору за отчетный период, | [10 empty] | причины отклонения от плана
| состав работ, фактические сроки оказания, иные сведения |  | Кол-во | Стоимость, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. | Кол-во | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2 | I. Санитарное содержаннию помещений общего пользования.
3 | Влажное подметание лестничных клеток 1 эт. | 100 м2 | 11871.6 | 27303.4928 | 8903.7 | 20477.6196 | 11871.6 | 54117.8758 | 2967.9 | 13529.4689 | 34007.0886
4 | Влажное подметание лестничных клеток 2-5 эт. | 100 м2 | 31668 | 72833.2332 | 23751 | 54624.9249 | 31668 | 110141.304 | 7917 | 27535.326 | 82160.2509
5 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-5 эт. | 100 м2 | 4567.2 | 30219.7922 | 3425.4 | 22664.8442 | 6850.8 | 59475.9053 | 1141.8 | 13216.8678 | 35881.712
6 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 357 | 1260.7098 | 0 | 0 | 357 | 2671.8237 | 0 | 0 | 0
7 | Влажная протирка дверей входных | 100 м2 | 48.3 | 28.0526 | 0 | 0 | 48.3 | 519.3361 | 0 | 0 | 0
8 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 240 | 1226.688 | 180 | 920.016 | 240 | 2581.152 | 60 | 645.288 | 1565.304
9 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100 м2 | 108.96 | 308.8362 | 81.72 | 231.6272 | 108.96 | 590.1165 | 27.24 | 147.5291 | 379.1563
10 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 8.5 | 58.0592 | 0 | 0 | 8.5 | 113.5982 | 0 | 0 | 0
11 | Влажная протирка перил | 100 м2 | 350.4 | 1001.303 | 262.8 | 750.9773 | 350.4 | 3090.2126 | 87.6 | 772.5532 | 1523.5304
12 | Мытье окон | 10 м2 | 45 | 1285.92 | 0 | 0 | 90 | 1418.634 | 45 | 709.317 | 709.317
13 | Итого: |  |  | 135526.0872 |  | 99670.0092 |  | 234719.9582 |  | 56556.3501 | 156226.3592
14 | II. Уборка земельного участка летняя.
15 | Уборка газонов | 1000 м2 | 42480.36 | 8684.6848 | 35400.3 | 7237.2373 | 12645.36 | 6941.2986 | 2107.56 | 1156.8831 | 8394.1204
16 | Подметание территории с усовершен- ствован-м покрытием: крыльца, проезд, тротуар | 1000 м2 | 2808 | 952.4736 | 2340 | 793.728 | 2808 | 1603.9577 | 468 | 267.3263 | 1061.0543
17 | Очистка урн от мусора (прим) | 100 шт. | 520 | 8879.728 | 433.3333 | 7399.7733 | 312 | 10609.872 | 52 | 1768.312 | 9168.0853
18 | Уборка контейнерной площадки (16 м2) | шт. | 51.15 | 3841.43 | 42.625 | 3169.1687 | 51.15 | 531.5303 | 8.525 | 88.5884 | 3257.7571
19 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | 18.2 | 1353.17 | 15.1667 | 1127.6417 |  |  |  |  | 1127.6417
20 | Уборка пригорка | 100000 м2 |  |  |  |  | 6885 | 3779.3183 | 1147.5 | 629.8864 | 629.8864
21 | Итого: |  |  | 23711.4864 |  | 19727.5491 |  | 3779.3183 |  | 3910.9962 | 23638.5452
22 | III. Уборка земельного участка зимняя.
23 | Механизированная уборка дворовой территор. | м/час | 8 | 10325.36 | 5 | 6453.35 |  | 10000 | 0 | 0 | 6453.35
24 | Очистка территории 1-го класса с усовершен- ствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец . | 1000 м2 | 1250 | 9513.9375 | 833.3333 | 6342.625 | 2500 | 75626.83 | 833.3333 | 25208.9433 | 31551.5683
25 | Уборка контейнерной площадки | шт. | 51.48 | 3841.43 | 34.32 | 2551.692 | 1173.12 | 12190.5938 | 391.04 | 4063.5313 | 6615.2233
26 | Очистка урн от мусора (прим) | 100 шт. | 520 | 8879.728 | 346.6667 | 5919.8187 | 312 | 10609.872 | 104 | 3536.624 | 9456.4427
27 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | 18.3 | 1409.36 | 12.2 | 939.522 |  |  |  |  | 939.522
28 | Пескопосыпка территории : крыльца и тротуары | 1000 м2 | 2250 | 1265.0625 | 1500 | 843.375 |  |  |  |  | 843.375
29 | Стоимость песка- 100 м2-0,002 м3 | м3 | 1.2 | 1174.8519 | 0.8 | 783.2346 |  |  |  |  | 783.2346
30 | Очистка тротуара от снега | 10000 м2 |  |  |  |  | 4680 | 141573.4258 | 1560 | 47191.1419 | 47191.1419
31 | Пескопосыпка территории : крыльца и тротуары | 100 м2 |  |  |  |  | 2250 | 19906.425 | 750 | 6635.475 | 6635.475
32 | Итого: |  |  | 36409.7299 |  | 23833.6173 |  | 269907.1466 |  | 86635.7155 | 110469.3328
33 | IV. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов
34 | Сбор, транспортировка, утилизация отходов ТБО | м3 | 297.38 | 128882.79 | 297.38 | 102050.4155 | 316.8 | 187434.72 | 36.6 | 21654.39 | 123704.8055
35 | Сбор, транспортировка, утилизация отходов КГО | м3 | 39 | 16902.38 | 39 | 12676.6575 | 39 | 23074.35 | 3.25 | 1922.8625 | 14599.52
36 | Итого: |  |  | 145785.17 |  | 114727.073 |  | 210509.07 |  | 23577.2525 | 138304.3255
37 | V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
38 | Осмотр рулонной кровли | 1000 м2 | 1920 | 2139.1296 | 960 | 1069.5648 | 1920 | 3070.56 | 960 | 1535.28 | 2604.8448
39 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000 м2 | 1004 | 763.0199 | 502 | 381.51 | 1004 | 1720.344 | 502 | 860.172 | 1241.6819
40 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000 м2 | 6029.2 | 4582.0714 | 3014.6 | 2291.0357 | 6029.2 | 13774.6118 | 3014.6 | 6887.3059 | 9178.3416
41 | Осмотр каменных конструкций | 1000 м2 | 3616 | 2877.6851 | 1808 | 1438.8426 | 3616 | 5695.3085 | 1808 | 2847.6542 | 4286.4968
42 | Осмотр СО и ГВС | 1000 м2 | 4700 | 7480.52 | 2820 | 4488.312 | 2820 | 6442.713 | 940 | 2147.571 | 6635.883
43 | Осмотр электросетей, арматуры и электрообо- рудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000 м2 | 1880 | 2992.208 | 940 | 1496.104 | 40 | 2056.184 | 20 | 1028.092 | 2524.196
44 | Осмотр электросетей,арматуры и элек- трооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 40 | 1432.452 | 20 | 716.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.226
45 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 | 148.2584 | 1 | 74.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1292
46 | Проверка вентканалов | шт | 120 | 9807.9288 | 0 | 0 | 3013.3 | 6409.4398 | 0 | 0 | 0
47 | Итого: |  |  | 32223.2733 |  | 11955.7242 |  | 39169.161 |  | 15306.0751 | 27261.7993
48 | VI. Содержание иных элементов общего имущества
49 | Кровля
50 | Очистка внутреннего водостока | водосток | 8 | 1896.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
51 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли) | 100 м2 | 192 | 3896.256 | 96 | 1948.128 | 192 | 3196.5696 | 0 | 0 | 1948.128
52 | Очистка водостоков от наледи | 100 м2 | 32 | 649.376 | 0 | 0 | 16 | 266.3808 | 0 | 0 | 0
53 | Лестничная клетка
54 | Установка пружин на входных дверях | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
55 | Электроснабжение
56 | Замена ламп ДРЛ | шт | 1 | 470.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
57 | Ремонт групповых щитков на л/клетке со сменой автоматов | шт | 1 | 3107.36 | 0 | 0 | 1 | 2439.8 | 0 | 0 | 0
58 | Вентканалы, дымоходы
59 | Прочистка вентканалов | 100 м | 0.1 | 3.2446 | 0 | 0 | 10 | 507.767 | 0 | 0 | 0
60 | Итого: |  |  | 10023.2466 |  | 1948.128 |  | 6410.5174 |  | 0 | 1948.128
61 | VII. Прочие услуги
62 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 | 36159.6 | 112575.87 | 27119.7 | 84342.267 | 36159.6 | 117157.104 | 9039.9 | 29289.276 | 113631.543
63 | Обслуживание внутридомового и фасадного газопровода и аварийное обслуж-е | 1 м2 | 36159.6 | 11512.3 |  | 15911.6 |  | 10000 | 0 | -11220 | 15911.6
64 | Техническое обслуживание внутренних сетей водопровода и канализации | руб. | 18079.8 | 82322.39 | 27119.7 | 61832.916 | 36159.6 | 85698.252 | 9039.9 | 21424.563 | 83257.479
65 | Итого: |  |  | 206410.56 |  | 162086.783 |  | 212855.356 |  | 39493.839 | 201580.622
66 | VIII. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации.
67 | Промывка системы центрального отопления | 100 м3 здания | 11413 | 31756.53 | 11413 | 31756.6725 | 11413 | 53499.5788 | 0 | 0 | 31756.6725
68 | Гидравлическое испытание трубопро- водов системы отопления | 100 м п | 1815 | 49385.061 | 1815 | 49385.061 | 1815 | 16482.1965 | 0 | 0 | 49385.061
69 | вода для промывки системы отопления | м3 | 5 | 213.05 | 3.6 | 153.396 | 5 | 221.55 | 0 | 0 | 153.396
70 | отвод воды | м3 | 5 | 221.35 | 3.6 | 159.372 | 5 | 247.8 | 0 | 0 | 159.372
71 | Спуск и наполнение системы центрального отопления водой без осмотра | 1000 м3 здания | 11413 | 2472.91 | 11413 | 2472.8547 |  |  |  |  | 2472.8547
72 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | 1шт | 15 | 4375.2 | 0 | 0 | 3 | 850.8192 | 0 | 0 | 0
73 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | 1шт | 8 | 800.16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
74 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 1 прибор | 2 | 130.86 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
75 | Итого: |  |  | 89355.121 |  | 83927.3562 |  | 71301.9445 |  | 0 | 83927.3562
76 | Услуги по управлению Многоквартирном домом
77 | Затраты управления МКД | 1 м2 | 3013.3 | 135598.5 | 2259.975 | 101698.875 | 0 | 0 |  | 0 | 101698.875
78 | Резерв средств на непредвиденные работы на расчетно-плановый период (руб)
79 | ИТОГО управление и содержание за отчетный период (без НДС) |  |  | 815043.1744 |  | 619575.115 |  | 1048652.472 |  | 225480.2283 | 845055.3433
80 | Текущий ремонт
81 | Работы по результатам осмотров и заявкам населения
Ремонт 4-го подъезда
| Ремонт штукатурки стен и потолков | 10 м2 |  |  | 24.32 | 37357.6358
| Перетирка штукатурки стен и потолков | 10 м2 |  |  | 33.9 | 4602.6369
| Окраска известковыми составами стен и потолков | 10 м2 |  |  | 194.86 | 12375.5586
| Масляная окраска стен, с расчисткой до 10 % за 2 раза (без тамбура) | 10 м2 |  |  | 102.3 | 16422.3213
| Окраска масляными составами эл. щитов | 10 м2 |  |  | 5 | 1514.105
| Окраска масляными составами поручней | 100 м2 |  |  | 1.7 | 852.6683
| Окраска масляными составами металлических ограждений | 10 м2 |  |  | 18.56 | 4528.9184
| Масляная окраска торцов Л/маршей, с расчисткой | 10 м2 |  |  | 7.65 | 1228.0621
| Окраска масляными составами поверхно- стей пола Л/маршей | 10 м2 |  |  | 5.92 | 369.7454
| Окраска масляными составами поверхностей стальных и чугунных труб | 10 м2 |  |  | 4.86 | 918.6955
| Окраска масляными составами поверхностей радиаторов | 10 м2 |  |  | 11.7 | 3606.4782
| Разборка покрытий стен тамбура 3 п. из древесностружечных плит | 1 м2 |  |  | 3.375 | 273.2535
| Обшивка стен тамбура 3 п. фанерой | 10 м2 |  |  | 3.375 | 2221.8405
| Смена утеплителя со стоимостью материала | 1 м3 |  |  | 0.25 | 1174.4876
82 | Работа спецтехники ГОН ZL -40 H по очистке двор. проезда от снега | 1маш/ час |  |  | 1.5 | 2561.22
| Установка почтовых ящиков 4 п. | 1 компл. |  |  | 1 | 995.997
| Транспортные услуги (доставка почтовых ящиков 4 п.) | 1 компл. |  |  | 1 | 865
83 | Работа спецтехники ГОН ZL-40 H по очистке двор. проезда от снега | 1маш/ час |  |  | 1 | 1707.48
84 | Разборка покрытий стен тамбура 4 п. из древесностружечных плит | 1 м2 |  |  | 3.375 | 273.2535
85 | Обшивка стен тамбура 4 п. фанерой | 10 м2 |  |  | 3.375 | 2221.8405
86 | Смена утеплителя | 1 м3 |  |  | 0.25 | 1174.4876
87 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт. |  |  | 1 | 197.4752
88 | Ручная сварка стыковых соединений проушин (люк 4п -чердак) | м |  |  | 0.14 | 48.9201
89 | Работа спецтехники по доставке сарочного аппарата МТЗ-82 | м/час |  |  | 0.5 | 671.1484
90 | Замена замка навесного | шт. |  |  | 1 | 197.2568
91 | Устранение неисправностей на внутридомовых системах ГВС, ХВС, ВО
92 | Смена входного вентиля диам. 16 мм (кв. №40 - ГВС) | шт. |  |  | 1 | 613.4336
93 | Смена сгона диам. до 20 мм(кв. №40 - ГВС) | шт. |  |  | 1 | 214.8016
94 | Работа спецтехники ГОН ZL -40 H по очистке двор. проезда от снега | маш/ час |  |  | 2.5 | 4268.7
95 | замена лампы ЛОН (со стоимостью лампы) январь-март | 10 шт |  |  | 5 | 342.09
96 | Работа МТЗ по вывозу грузов (почтовые ящики 1-4 пп.) | м/час |  |  | 0.5 | 692.224
97 | Устранение неисправности на системе ХВС
98 | Смена арматуры - шарового крана диам. 50 мм ( без стоимости арматуры) | 1шт |  |  | 1 | 1853.6024
99 | Смена санитарного прибора - водомера диам. 32 мм ( без стоимости водомера) | 1шт |  |  | 1 | 1150.8016
100 | Смена фильтра диам. 32 мм | 1шт |  |  | 1 | 0
101 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт. |  |  | 1 | 197.4752
102 | Ручная сварка стыковых соединений (обрезка, сварной шов, d=32 мм.) | 1 м |  |  | 0.20096 | 70.2214
103 | Используемые материалы:
104 | стоимость водомера диам. 32 мм | 1шт |  |  | 1 | 4390
105 | стоимость шарового крана диам. 50 мм | 1шт |  |  | 1 | 1995
107 | Работа МТЗ по доставке грузов (сварочный аппарат, арматура) | м/час |  |  | 1 | 1384.448
108 | Переноска грузов | груз |  |  | 120.8064 | 241.6128
109 | Спуск и наполнение системы центрального отопления водой | 1000 м3 здания |  |  | 11413 | 2472.8547
110 | ГВС
111 | Смена арматуры - вентиль диам до 20 мм ( без стоимости арматуры) -кв. 36 | 1шт |  |  | 1 | 0
112 | Смена арматуры - вентиль диам до 20 мм ( без стоимости арматуры) -подвал 1 п. (кв.2) | 1шт |  |  | 1 | 0
113 | Установка хомутов (подвал) | 1 место |  |  | 2 | 320.6736
114 | Установка заглушки (р/у) | заглушка |  |  | 1 | 689.9152
115 | замена лампы ЛОН (со стоимостью лампы) апрель-июнь | 10 шт |  |  | 2 | 136.836
116 | Ремонт тамбура 1 п. -4 п.
117 | 3 под.
118 | ремонт штукатурки стен и потолков | 10 м2 |  |  | 7.92 | 12652.4376
119 | перетирка штукатурки | 10 м2 |  |  | 9.5 | 1341.419
121 | м\о стен и потолка | 10 м2 |  |  | 39.6 | 6692.6376
122 | 4 под.
123 | ремонт штукатурки стен и потолков | 10 м2 |  |  | 8.974 | 14336.2342
124 | перетирка штукатурки | 10 м2 |  |  | 9.87 | 1393.6637
125 | м\о стен и потолка | 10 м2 |  |  | 44.87 | 7583.2992
126 | цементирование пола под порогом в тамбур 2,3 под.
127 | цементирование | 1м2 |  |  | 0.3 | 141.255
129 | Работы по результатам осмотров и заявкам населения
130 | Изготовление сидений на качель - балансир | 10 м2 |  |  | 0.12 | 40.9609
131 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт. |  |  | 1 | 197.4752
132 | Ручная сварка стыковых соединений (сварной шов - м.) | 1 м |  |  | 0.24 | 83.8631
133 | Масляная окраска форм на Д/площадке
134 | Качель | 10 м2 |  |  | 3.566 | 709.6779
135 | Горка | 10 м2 |  |  | 1.6 | 318.4197
137 | Качель-балансир | 10 м2 |  |  | 1.1 | 218.9136
138 | Вешала | 10 м2 |  |  | 1.82 | 362.2024
139 | Колеса | 10 м2 |  |  | 0.42 | 46.3912
140 | Масляная окраска скамеек (3 шт.) | 10 м2 |  |  | 2.59 | 391.5902
141 | Работа спецтехники МТЗ-82 по транспортировке мешков с песком | м/час |  |  | 0.5 | 671.1484
142 | Переноска грузов (песок) | шт. |  |  | 1 | 120.8064
143 | Масляная окраска песочницы | 10 м2 |  |  | 1.6 | 241.909
144 | бетонирование входной площадки 4 под
145 | бетонирование входной площадки 10 см | 1м2 |  |  | 3.6225 | 8528.2634
146 | бетонирование входной площадки 5 см | 1м2 |  |  | 7.245 | 8527.8866
147 | железнение бетонной поверхности вх. площадки | 1 м2 |  |  | 10.87 | 5118.1352
148 | замена лампы ЛОН (со стоимостью лампы) июль-сентябрь | 10 шт |  |  | 5 | 342.09
149 | ремонт межпанельных швов ООО "Высота" кв 38 | м.п |  |  | 7 | 3150
150 | спил кустов (0,02- 1 груз) | м3 |  |  | 1.88 | 2260.2112
151 | работа спец техники МТЗ-82 по вывозу спила | м\час |  |  | 0.5 | 645.335
152 | погрузка спила | груз |  |  | 21 | 2537.01
153 | очистка от песка-дерна (ливневка) |  |  |  |  | 0
158 | замена внутренних трубопроводов на мет.пласт до 20 мм (с материалами) | 100 м | [6 empty] | 10 | 12623.071
159 | замена внутренних трубопроводов на мет.пласт до 25 мм (с материалами) | 100 м | [6 empty] | 17 | 24946.4817
160 | Работы по результатам осмотров и заявкам населения
161 | смена навесного замка (без стоимости материалов) | шт | [6 empty] | 1 | 159.2552
162 | стоимость навесного замка | шт | [6 empty] | 1 | 267
163 | работа спец техники МТЗ-82 по уборке дворовой территории от снега | м\час | [6 empty] | 1 | 1290.67
164 | заделка холодной сваркой трещину на тройнике стояка кв 22 | шт | [6 empty] | 1 | 0
165 | устройство кронштейна на газопроводе (3 под)
166 | пробивка отверстия в кирпичной стена | 10 шт | [6 empty] | 1 | 522.6832
167 | арматура 12 мм | кг | [6 empty] | 0.22 | 6.6396
168 | очистка 2 колодцев (мусор, песок …) | [8 empty] | 0
169 | прочистка дренажного колодца | 1 шт | [6 empty] | 2 | 754
170 | переноска груза | 1 груз | [6 empty] | 45 | 5436.45
171 | уличное освещение
172 | демонтаж светильников ДРЛ-250 | шт | [6 empty] | 3 | 1110.15
173 | демонтаж гусаков | шт | [6 empty] | 3 | 366.57
174 | демонтаж кабеля АВВГ 2*4 мм | м | [6 empty] | 22 | 7182.7184
175 | монтаж
176 | установка светодиодных светильников | шт | [6 empty] | 4 | 6680.24
177 | установка светодиодных прожекторов | шт | [6 empty] | 2 | 3340.12
178 | установка распределительных коробок (наружн) | шт | [6 empty] | 5 | 985.3
179 | установка датчика "День-ночь" | шт | [6 empty] | 1 | 430.9
180 | распайка концов в распред коробке | шт | [6 empty] | 40 | 2060.4
181 | затягивание кабеля ВВГ 2*1,5 в гофру | 10м | [6 empty] | 150 | 6970.65
182 | крепление гофры 16 мм скобами по стене | 10м | [6 empty] | 150 | 6970.65
183 | сверление отверстий 18 мм бетон | 10 шт | [6 empty] | 3 | 341.52
184 | установка металлического кронштейна | шт | [6 empty] | 4 | 3811.6
185 | установка автомата ВА 47-29 (16А) | шт | [6 empty] | 1 | 582.07
186 | присоединение жил до 4 мм | шт | [6 empty] | 10 | 422.2
187 | материалы
188 | стоимость светодиодных светильников | шт | [6 empty] | 4 | 8680
189 | стоимость светодиодных прожекторов | шт | [6 empty] | 2 | 2200
190 | распределительная коробка | шт | [6 empty] | 5 | 179
191 | датчик "День-ночь" | шт | [6 empty] | 1 | 347
192 | гофра | 100м | [6 empty] | 150 | 735
193 | крепление гофры (скобы) | шт | [6 empty] | 500 | 435
194 | кронштейн | шт | [6 empty] | 4 | 1400
195 | фоторэле | шт | [6 empty] | 1 | 347
196 | розетка | шт | [6 empty] | 4 | 620
197 | ВВГ 2*1,5 100м | шт | [6 empty] | 1 | 1450
198 | ВВГ 2*1,5 50м | шт | [6 empty] | 1 | 790
199 | смазка дверных петель | 1 дверь | [6 empty] | 4 | 404.44
200 | уборка подвала | 100 м2 | [6 empty] | 450 | 4871.115
201 | замена стояка канализации (кв 50-53)
202 | демонтаж/монтаж унитаза | шт | [6 empty] | 1 | 3043.33
203 | замена участка трубы 110 | 1м | [6 empty] | 2 | 4241.54
204 | заделка раствором пол | 1м2 | [6 empty] | 0.5 | 235.425
205 | материалы
206 | труба ПВХ 110*1 м | шт | [6 empty] | 2 | 390
207 | тройник 110*110*110 | шт | [6 empty] | 2 | 164
208 | муфта чуг/пласт | шт | [6 empty] | 1 | 44
209 | переход ПВХ/чуг | шт | [6 empty] | 1 | 80
210 | компенсатор 110 | шт | [6 empty] | 1 | 75
211 | тройник 110*50 | шт | [6 empty] | 1 | 95
212 | Итого по результатам осмотров и заявкам населения: |  |  |  |  | 198048.4123 |  |  |  | 118088.1891 | 316136.6014
213 | ВСЕГО |  |  |  |  | 817623.5273 |  |  |  |  | 1161191.9447