## ГОД
ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО « Приоритет »
О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ УЛ.ШАХТИНСКАЯ, д.23
за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
Работы и услуги по содержанию и ремонту
общего имущества в Многоквартирном доме
№ | Наименование работ и услуг в соответствии с утвержденными Перечнями работ и услуг, предоставляемым Управляющей организацией | Ед. изм. физических объемов | Запланировано работ по Договору |  | Фактически выполнено работ и услуг, подтвержденных актами выполненных работ и услуг |  | Примечания,
п/п | по Договору за отчетный период, | [5 empty] | причины отклонения от плана
| состав работ, фактические сроки оказания, иные сведения |  | Кол-во | Стоимость, руб. | Кол-во | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2 | I. Санитарное содержаннию помещений общего пользования.
3 | Влажное подметание лестничных клеток 1 эт. | 100 м2 | 16520.4 | 37679.4694 | 16520.4 | 37679.4694
4 | Влажное подметание лестничных клеток 2-5 эт. | 100 м2 | 44075.2 | 100526.0254 | 44075.2 | 100526.0254
5 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-5 эт. | 100 м2 | 12712.8 | 83410.1777 | 12712.8 | 83410.1777
6 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 535.5 | 1875.2013 | 535.5 | 1875.2013
7 | Влажная протирка дверей входных | 100 м2 | 72.45 | 41.7201 | 72.45 | 41.7201
8 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 360 | 1824.5629 | 360 | 1824.5629
9 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100 м2 | 163.44 | 327.7298 | 163.44 | 327.7298
10 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 12.75 | 86.3564 | 12.75 | 86.3564
11 | Влажная протирка перил | 100 м2 | 525.6 | 1489.3238 | 525.6 | 1489.3238
12 | Мытье окон | 10 м2 | 67.5 | 1493.686 | 67.5 | 1493.686
13 | Итого: |  |  | 228754.2528 |  | 228754.2528
14 | II. Уборка земельного участка летняя.
15 | Уборка газонов | 1000 м2 | 25140.96 | 5096.9229 | 25140.96 | 5096.9229
16 | Подметание территории с усовершенство- ванным покрытием: крыльца, контейнерн пл, проезд, тротуар | 1000 м2 | 25552.8 | 8594.7423 | 25552.8 | 8594.7423
17 | Уборка территории сильной загрязненности | 1000 м2 | 483.48 | 1899.0535 | 483.48 | 1899.0535
18 | Уборка территории от опавших листьев | 1000 м2 | 483.48 | 1899.0535 | 483.48 | 1899.0535
19 | Очистка урн от мусора (прим) | 100 шт. | 155 | 853.4204 | 930 | 5120.5222 | на 6 урн
20 | Уборка контейнерной площадки (16 кв.м.) | шт. | 51 | 3760.1117 | 51 | 3760.1117
21 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | 15.6 | 2982.7678 | 2.6 | 2982.7678
22 | Погрузка травы , ветвей | м3 | 3 | 746.4322 | 3 | 746.4322
23 | Вывоз смета,травы,ветвей и т.п.- м/ч | м/час | 1 | 1280.4909 | 1 | 1280.4909
24 | Итого: |  |  | 27112.995 |  | 31380.0969
25 | III. Уборка земельного участка зимняя.
26 | Механизированная уборка дворовой территории | м/час | 8 | 10325.3805 | 9 | 11616.03
27 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | 16380 | 44791.9999 | 16380 | 44791.9999
28 | Подметание снега с тротуара - крылец, конт площадок | 1000 м2 | 9141.6 | 4169.7928 | 9141.6 | 4169.7928
29 | Очистка территории 1-го класса с усо- вершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец, контейнерные площадки | 1000 м2 | 1172 | 8845.1624 | 1172 | 8845.1624
30 | Очистка урн от мусора (прим) | 100 шт. | 156 | 858.9263 | 0 | 0
31 | Уборка контейнерной площадки (16 м2.) | шт. | 51 | 3760.1117 | 51 | 3760.1117
32 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | 15.6 | 2982.7678 | 15.6 | 2982.7678
33 | Пескопосыпка территории : крыльца и тротуары | 1000 м2 | 1758 | 980.0863 | 1758 | 980.0863
34 | Стоимость песка- 100м2-0,002м3 | м3 | 0.9 | 881.138 | 0.9 | 881.138
35 | Итого: |  |  | 77595.3656 |  | 78027.0888
36 | IV. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов
37 | Сбор, транспортировка, утилизация отходов —ТКО | м3 | 366 | 158620.74 | 335.5 | 145402.345
38 | Сбор, транспортировка, утилизация отходов —КГО | м3 | 104 | 45072.56 | 86.6667 | 37560.4667
39 | Итого: |  |  | 203693.3 |  | 182962.8117
4 | V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
41 | Осмотр кровли | 1000 м2 | 3600 | 3977.1021 | 3600 | 3977.1021
42 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000 м2 | 1438.5 | 1084.0433 | 1438.5 | 1084.0433
43 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000 м2 | 5100.45 | 3843.6625 | 5100.45 | 3843.6625
44 | Осмотр каменных конструкций | 1000 м2 | 2584.75 | 2039.616 | 2584.75 | 2039.616
45 | Осмотр СО и ГВС | 1000 м2 | 7763.4 | 12252.3153 | 6469.5 | 10210.2627
46 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000 м2 | 2587.8 | 4084.1051 | 2587.8 | 4084.1051
47 | Осмотр электросетей,арматуры и электрооборудования на Л/ кл. | 100 лест. | 30 | 1065.29 | 30 | 1065.29
48 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 | 147.01 | 2 | 147.01
49 | Проверка вентканалов | шт | 150 | 12812.9805 | 137 | 11702.52
50 | Итого: |  |  | 41306.1248 |  | 38153.6117
51 | VI. Содержание иных элементов общего имущества
52 | Лестничная клетка
53 | Установка дверных пружин | шт | 4 | 1236.7432 | 3 | 927.5574
54 | Электроснабжение
55 | Смена ламп накаливания | 10 шт | 2 | 1304.7055 | 33 | 2152.755
56 | Ремонт групповых щитков на л/клетке со сменой автоматов | шт | 1 | 2920.4532 | 0 | 0
57 | Вентканалы, дымоходы
58 | Прочистка вентканалов | 100 м | 10 | 324.4571 | 0 | 0
59 | Итого: |  |  | 5786.3591 |  | 3080.3124
60 | VII. Прочие услуги
61 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 м2 | 55930.8 | 174129.6505 | 55930.8 | 174129.6505
62 | Обслуживание внутридомового и фасадно- го газопровода и аварийное обслуживание | кв. м | 55930.8 | 12253.568 | 0 | 3976
63 | Техническое обслуживание внутридо- мовых сетей водоснабжения и водоотведения | м2 | 55930.8 | 127522.224 | 55930.8 | 127522.224
64 | Итого: |  |  | 313905.4425 |  | 305627.8745
65 | VIII. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации.
66 | Промывка системы центрального отопления | 100 м3 здания | 24447 | 67448.416 | 24447 | 67448.416
67 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 100 м п | 3890 | 104953.1678 | 3890 | 104953.1678
68 | вода для промывки системы отопления | м3 | 6 | 295.2105 | 8.2 | 403.4544
69 | отвод воды | м3 | 6 | 260.895 | 8.2 | 356.5565
70 | Спуск и наполнение системы централь- ного отопления водой без осмотра | 1000 м3 здания | 24447 | 5252.5028 | 24447 | 5252.5028
71 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | 1шт | 10 | 2892.2605 | 0 | 0
72 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | 1шт | 6 | 594.9872 | 0 | 0
73 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 1 прибор | 3 | 194.5816 | 0 | 0
74 | Итого: |  |  | 181892.0214 |  | 178414.0974
75 | IX. Услуги по управлению Многоквартирном домом
76 | Затраты управления МКД | 1 м2 | 4660.9 | 209600.5052 | 4660.9 | 209600.5052
77 | Резерв средств на непредвиденные работы на расчетно-плановый отчетный период (руб)
78 | ИТОГО управление и содержание за отчетный период (без НДС) |  |  | 1289646.3663 |  | 1256000.6513
79 | Работы выполненные по текущему ремонту
80 | Работы выполненные по осмотрам и заявкам населения
81 | Работа спецтехники ГОН по очистке дворовых проездов от снега | м/час |  |  | 2 | 3551.5584
82 | Очистка козырьков от снега до 20 см | 100 м2 |  |  | 31.5 | 639.2295
83 | Очистка козырьков от снега до 10 см | 100 м2 |  |  | 31.5 | 126.5922
84 | Работа спецтехники ГОН по очистке дворовых проездов от снега | м/час |  |  | 2 | 3551.5584
85 | замена лампы освещения ЛОН (со стоимостью лампы) январь-март | 10шт |  |  | 4 | 273.672
86 | Работа спецтехники ГОН по очистке дворовых проездов от снега | м/час |  |  | 2 | 3500
87 | Работа спецтехники: ГОН по очистке дворовых проездов от снега | м/час |  |  | 2 | 3551.6
88 | Очистка края кровли от слежавшегося снега, свесов | 100 м2 |  |  | 60 | 1266.282
89 | Работа спецтехники: вышка по очистке кровли от снежных свесов | м/час |  |  | 2 | 3291.96
90 | Смена отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов | 10 м2 |  |  | 3 | 1855.11
91 | Установка урн | груз |  |  | 6 | 724.8384
92 | Ремонт кровельного покрытия отдельными местами | 10 заплат |  |  | 2 | 579.7958
93 | Заделка слуховых окон фанерой | 10 м2 |  |  | 1.8 | 614.4129
94 | Ремонт люка (6п) - укрепление петель | 10 шт. |  |  | 1 | 416.5408
95 | Смена вводного вентиля ХВС (кв20) | шт. |  |  | 1 | 613.43
96 | замена лампы освещения ЛОН (со стоимостью лампы) апрель-июнь | 10шт |  |  | 2 | 136.836
97 | замена стояка ГВС кв 2-18
98 | смена трубопровода до 20 мм | 1 м |  |  | 18 | 10604.88
99 | смена трубопровода до 32 мм | 1м |  |  | 15 | 11470.5
100 | смена вентиля (без стоимости материалов) | шт |  |  | 2 | 1061.16
101 | материалы
102 | уголок 26 мм | шт |  |  | 8 | 3744
103 | тройник 26*15*26 | шт |  |  | 5 | 3465
104 | переход 26*20 | шт |  |  | 1 | 343
105 | фитинг 15 | шт |  |  | 5 | 542.35
106 | фитинг 26 |  |  |  | 1 | 144.07
107 | фитинг20 |  |  |  | 1 | 122.88
108 | труба 20 | м |  |  | 18 | 1652.4
109 | труба 26 | м |  |  | 15 | 2670
110 | шаровый вентиль 15 | шт |  |  | 2 | 569.16
111 | ремонтные работы на ХВС кв 51 |  |  |  |  | 0
112 | замена хомута 25 мм (без стоимости материалов) | шт |  |  | 1 | 160.33
113 | стоимость хомута | шт |  |  | 1 | 40
114 | устранение засора канализации кв 37 | шт |  |  | 1 | 0
115 | устранение засора канализации кв 49 | шт |  |  | 1 | 0
116 | Ремонт штукатурки стены | 10 м2 |  |  | 10.12 | 10611.3139
117 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | м2 |  |  | 9 | 2987.8056
118 | демонтаж металлического ограждения с кровли | м2
119 | работа спец техники автовышка | м\час |  |  | 1 | 1645.9768
120 | работа спец техники МТЗ-82 | м\час |  |  | 1 | 1290.67
121 | работа спец.техники по уборке дворовой территории | м\час |  |  | 1 | 1290.67
122 | ремонтные работы на магистрали системы ГВС (подвал):
123 | смена чугунного вентиля 15 (без стоимости материалов) | шт |  |  | 1 | 527.2592
124 | стоимость чугунного вентиля 15 | шт |  |  | 1 | 232
125 | установка заглушки в сиситеме отопления (со стоимостью материала) | шт |  |  | 1 | 689.92
126 | ремонтные работы по ГВС, ХВС (кв. 51, 53,55)
127 | замена участка стояка (без стоимости материалов) | 1м |  |  | 23 | 30022.9488
128 | замена вентиля на стояке ГВС | шт |  |  | 6 | 3163.5552
129 | смена счетчика (без стоимости счетчика) | шт |  |  | 6 | 6669.312
130 | смена фильтра (без стоимости материалов) | шт |  |  | 6 | 7832.1
131 | тройник пресс 20 | шт |  |  | 6 | 1701
132 | соединитель пресс 16 | шт |  |  | 7 | 749.7
133 | соединитель пресс 20 | шт |  |  | 3 | 529.2
134 | соединитель 20 | шт |  |  | 2 | 324
135 | труба метал.пл. 16 | м |  |  | 8 | 489.6
136 | труба метал.пл. 20 | м |  |  | 15 | 1377
137 | кронштейн стальной3/4 | шт |  |  | 4 | 151.2
138 | ниппель 1/2 | шт |  |  | 5 | 234
139 | ниппель 3/4 | шт |  |  | 5 | 378
140 | соединитель пресс 20*16 | шт |  |  | 2 | 424.8
141 | комплект монтажный | шт |  |  | 2 | 115.2
142 | смена стекла (2 подьезд) | 10м2 |  |  | 0.35 | 342.0796
143 | смена сгона ГВС (кв 69) без стоимости материалов | шт |  |  | 1 | 131.6328
144 | Спуск и наполнение системы централь | 1000 м3 здания |  |  | 24447 | 5252.438
145 | замена доводчика (со стоимостью доводчика) | шт |  |  | 1 | 2012.33
146 | спил деревьев во дворе | м3 |  |  | 1 | 1389.97
147 | работа спец техники МТЗ-82 по вывозу спила | м\час |  |  | 1 | 1290.67
148 | погрузка спила | груз |  |  | 26 | 3141.06
149 | ремонтные работы участка стояка канализации 12 кв
150 | замена участка стояка канализации чугун-пластик (без стоимости материалов) | м |  |  | 1.5 | 1981.635
151 | материалы:
152 | тройник 50*50*87 | шт |  |  | 1 | 42
153 | манжета переход 50*73 | шт |  |  | 1 | 32
154 | труба 50*1000 | шт |  |  | 1 | 90
155 | труба 50*1000 | шт |  |  | 0.5 | 45
156 | полуотвод 50 мм | шт |  |  | 2 | 190
157 | компенсатор | шт |  |  | 1 | 69
158 | ремонтные работы на ГВС 35 кв
159 | замена участка трубопровода сталь-мет.пласт | 1 м2 |  |  | 1.5 | 883.74
160 | материалы:
161 | пресс соединение 20*3/4 | шт |  |  | 2 | 392
162 | труба 20 мм | м |  |  | 1.5 | 137.7
163 | ремонтные работы на ГВС 24, 27 кв
164 | замена участка трубы сталь- метал.пласт 20мм |  |  |  | 1.5 | 883.74
165 | замена участка трубы сталь-метал.пласт16 мм |  |  |  | 0.4 | 235.664
166 | материалы:
167 | труба м\п 20 мм | м |  |  | 1.5 | 137.7
168 | труба м\п 16 мм | м |  |  | 0.4 | 24.48
169 | прессоединение 20 мм | шт |  |  | 2 | 352.8
170 | прессоединение 16 мм | шт |  |  | 1 | 107.1
171 | тройник 20*20*15 | шт |  |  | 1 | 283.5
172 | ремонтные работы на СО 8 кв
173 | замена прокладки на регистре | шт |  |  | 1 | 160.33
174 | Спуск и наполнение системы центрального отопления водой без осмотра (2 стояка) | 1000 м3 здания |  |  | 24447 | 1750.8343
175 | ремонтные работы в подвале на ГВС для кв 59
176 | врезка вентиля 20 мм (без стоимости материалов) | шт |  |  | 1 | 2371.1
177 | установка вентиля | шт |  |  | 1 | 530.58
178 | материалы:
179 | вентиль шаровый 20 мм | шт |  |  | 1 | 463.14
180 | сгон 20 мм | шт |  |  | 1 | 184.39
181 | работа спец техники МТЗ-82 по уборке дворовой территории от снега | м\час |  |  | 1 | 1290.67
182 | смена батареи кв 8
183 | смена чугунного радиатора | шт |  |  | 1 | 1425.61
184 | стоимость радиатора 7 секций | шт |  |  | 1 | 4260
185 | переноска груза | груз |  |  | 4 | 483.24
186 | работа спец техники МТЗ-82 по доставке радиатора | м\час |  |  | 0.5 | 645.335
187 | Спуск и наполнение системы центрального отопления водой без осмотра | 1000 м3 здания |  |  | 4074.5 | 875.4171
188 | замена участка стояка кв 37
189 | замена участка стояка | м |  |  | 2 | 2642.18
190 | труба ПВХ 50мм*1 м | шт |  |  | 2 | 180
191 | отвод 110*45 | шт |  |  | 2 | 10
192 | переход чугуннывй м\п | шт |  |  | 1 | 80
193 | манжета 110 мм | шт |  |  | 1 | 44
194 | переход 110*50 | шт |  |  | 1 | 80
195 | тройник 50 | шт |  |  | 1 | 42
196 | заглушка ПВХ 50 мм | шт |  |  | 1 | 10
197 | ремонт дверного полотна входной двери 4 под.
198 | разборка полотна с очисткой | 1 полотно |  |  | 1 | 689.76
199 | утепление дверного полотна | м2 |  |  | 0.56 | 290.752
200 | утеплитель | 7м2 |  |  | 0.56 | 104
201 | обивка дверей оц железом по дереву | 100м2 |  |  | 1.696 | 1471.6255
202 | снятие и навеска полотна | 1 полотно |  |  | 1 | 101.11
203 | работа спец техники МТЗ-82 по доставке дверного полотна | м\час |  |  | 1 | 1290.67
204 | ремонт тамбурной двери в 6 под. |  |  |  |  | 0
205 | Итого: |  |  |  |  | 175645.361
206 | Всего затрат за отчетный период |  |  |  |  | 1431646.0123