## ГОД
ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО « Приоритет »
О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ПЕР.БОЛЬНИЧНЫЙ, д.5
за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
Работы и услуги по содержанию и ремонту
общего имущества в Многоквартирном доме
№ | Наименование работ и услуг в соответствии с утвержденными Перечнями работ и услуг, предоставляемым Управляющей организацией | Ед. изм. физических объемов | Запланировано работ по Договору |  | Фактически выполнено работ и услуг, подтвержденных актами выполненных работ и услуг |  | Примечания,
п/п | по Договору за отчетный период, | [5 empty] | причины отклонения от плана
| состав работ, фактические сроки оказания, иные сведения |  | Кол-во | Стоимость, руб. | Кол-во | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | I. Санитарное содержаннию помещений общего пользования.
2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей, коридоров, тамбуров | 100 м2 | 142.58 | 32791.97 | 142.56 | 32787.36
3 | Мытье л/клеток и маршей | 100 м2 | 16.452 | 10885.79 | 16.44 | 10877.88
4 | Влажная протирка дверей входных (с 2-х сторон) | 100 м2 | 0.6 | 34.85 | 0.6 | 34.86
5 | Влажная протирка перил | 100 м2 | 0.324 | 92.59 | 0.36 | 102.84
6 | Мытье окон на л/клетках (с 1-ой стороны.) | 10м2 | 0.75 | 167.38 | 0.75 | 167.38
7 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100 м2 | 0.36 | 102.04 | 0.36 | 102
8 | Итого: |  |  | 44074.62 |  | 44072.32
9 | II. Уборка земельного участка летняя.
10 | Подметание территории с усовершенствованным покрытием (тротуар, вход. площадки, контейнерная) | 1000 м2 | 8.84 | 2998.62 | 8.82 | 2991.84
11 | Уборка газонов, в т.ч.спортивной площадки | 1000 м2 | 31.2 | 6378.22 | 31.2 | 6378.24
12 | Дезинфекция контейнеров | 10 шт | 0.2 | 82.11 | 0.2 | 82.1
13 | Итого: |  |  | 9458.95 |  | 9452.18
14 | III. Уборка земельного участка зимняя.
15 | Подметание свежего снега с усовершенствован- ным покрытием (тротуар, входные площадки, контейнерная) | 1000 м2 | 8.84 | 4066.58 | 8.82 | 4057.38
16 | Сдвигание снега по территории с усовершенствованным покрытием (асфальт) | 1000 м2 | 3.4 | 9376.45 | 3.42 | 9431.58
17 | Очистка территории от наледи (входные площадки, контейнерная, лестница) | 1000 м2 | 1.04 | 7915.61 | 1.02 | 7763.4
18 | Пескопосыпка территории (асфальт и прочие замощения) | 1000 м2 | 3.4 | 1911.65 | 3.42 | 1922.88
19 | песок | м3 | 0.4 | 368.06 | 0.42 | 386.46
20 | Механизированная уборка дворовой территории | маш/час | 4 | 5162.68 | 6.25 | 8066.69
21 | Итого: |  |  | 28801.03 |  | 31628.39
22 | IV. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов
23 | Сбор, транспортировка, утилизация отходов —ТБО | м3 | 183 | 79310.37 | #REF! | 72722.84
24 | Сбор, транспортировка, утилизация отходов —К ГО | м3 | 36 | 15602.04 | 30 | 13001.7
25 | Итого: |  |  | 94912.41 |  | 85724.54
26 | V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
27 | Осмотр кровли металлической | 1000 м2 | 0.92 | 1098.21 | 0.92 | 1098.21
28 | Осмотр внутренней и наружной отделки | 1000 м2 | 0.99 | 752.39 | 0.99 | 752.39
29 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | 0.71 | 67.8 | 0.71 | 67.8
30 | Осмотр оконных и дверных заполнений (прим) | 1000 м2 | 0.0225 | 17.1 | 0.02 | 15.2
31 | Осмотр систем центрального отопления и ГВС в начале и конце отопительного периода | 1000 м2 | 1.46 | 2323.74 | 1.46 | 2323.74
32 | Осмотр электросетей, электрооборудования на л/клетках | 100 лест | 0.08 | 286.44 | 0.08 | 286.44
33 | Осмотр вводно-распределительных электрических щитов | 100 шт | 0.02 | 148.26 | 0.02 | 148.26
34 | Проверка технического состояния вентиляционных каналов во вновь построенных и эксплуатируемых зданиях от всех видов нагревательных и отопительных приборов независимо от вида топлива и назначения вентиляции. | 1 канал | 68 | 5340.68 | 62 | 4134.72
35 | Итого: |  |  | 10034.62 |  | 8826.76
36 | VI.Содержание иных элементов общего имущества
37 | Электроснабжение
38 | Снятие показаний электросчетчика | шт | 12 | 641.04 | 12 | 641.04
39 | Итого: |  |  | 641.04 |  | 641.04
40 | VII. Прочие услуги
41 | Аварийное обслуживание | 1 м2 | 11984.4 | 37271.48 | 11984.4 | 37271.52
42 | Техническое обслуживание узлов коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя ГВС |  | 12 | 14570.52 | 12 | 14570.52
43 | Техническое обслуживание внутренних сетей водопровода и канализации. | руб. | 11984.4 | 27324.43 | 11984.4 | 27324.48
44 | Итого: |  |  | 79166.43 |  | 79166.52
45 | VIII. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации.
46 | Промывка системы центрального отопления | 100 м3 здания | 46.97 | 13069.4 | 46.97 | 13069.4
47 | вода для промывки системы отопления | м3 | 6 | 269.46 | 2.5 | 112.28
48 | отвод воды | м3 | 6 | 279.96 | 2.5 | 116.65
49 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 100 м п | 4.2 | 11427.95 | 4.2 | 11427.95
50 | Спуск и наполнение системы центрального отопления водой без осмотра | 1000 м3 здания | 4.7 | 1018.4 | 4.7 | 1018.4
51 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | 1шт | 2 | 583.36 | 0 | 0
52 | Итого: |  |  | 26648.53 |  | 25744.68
53 | IX. Услуги по управлению Многоквартирном домом
54 | Затраты управления МКД | 1 м2 | 11984.4 | 44941.5 | 11984.4 | 44941.56
55 | Резерв средств на непредвиденные работы на расчетно-плановый период (руб)
56 | ИТОГО управление и содержание на текущий период (без НДС) |  |  | 338679.13 |  | 330197.99
57 | Работы по результатам осмотров и заявкам населения
58 | замена участка трубы ГВС стал. на м\п (кв 21)
59 | замена участка трубы ГВС | м |  |  | 0.4 | 300.68
60 | труба мп. 26 мм | 1м |  |  | 0.5 | 80
61 | прес.соединение 20*26 | шт |  |  | 2 | 617.4
62 | очистка кровли от снега | 100м2 |  |  | 20 | 568.2
63 | работа спец техники автовышка | м\час |  |  | 1.5 | 2468.97
64 | смена проушины (чердак) | 10шт |  |  | 1 | 416.54
65 | регулировка доводчика (1 под.) | шт |  |  | 1 | 419.84
66 | восстановление изоляции в системе отопления УРСА | 7м2 |  |  | 1.75 | 325
67 | работа спецтехники ГОН "Северный город" | м\час |  |  | 2.5 | 4375
68 | очистка козырьков и кровли от снега | 100м2 |  |  | 117 | 3323.99
69 | работа спец техники автовышка по уборки снега с кровли | м\час |  |  | 2.5 | 2500
70 | замена лампы освещения ЛОН (со стоимостью лампы) январь-март | 10шт |  |  | 4 | 273.67
71 | Очистка урн от мусора (прим) | 100 шт. |  |  | 2 | 343.57
72 | установка заглушек | шт |  |  | 1 | 689.92
73 | устраненение неисправности внутридомовой системы ГВС
74 | смена сгона кв 17 | шт |  |  | 1 | 214.8
75 | замена лампы освещения ЛОН (со стоимостью лампы) апрель-июнь | 10шт |  |  | 3 | 205.25
76 | Очистка урн от мусора (прим) | 100 шт. |  |  | 2 | 343.57
77 | Очистка урн от мусора (прим) | 100 шт. |  |  | 2 | 356.78
78 | песок в песочницу | м3 |  |  | 0.25 | 230.04
79 | Очистка урн от мусора (прим) | 100 шт. |  |  | 2 | 330.36
80 | замена лампы освещения ЛОН (со стоимостью лампы) июль-сентябрь | 10шт |  |  | 8 | 547.34
81 | установка хомута ГВС подвал | шт |  |  | 1 | 160.34
82 | установка петли и замена навеснова замка на кровлю (без стоимости замка) | шт |  |  | 1 | 159.26
83 | навесной замок на кровлю | шт |  |  | 1 | 253
84 | петля (проушины) на кровлю | шт |  |  | 1 | 100
85 | Очистка урн от мусора (прим) | 100 шт. |  |  | 2 | 356.78
86 | замена лампы освещения ЛОН (со стоимостью лампы) октябрь | 10шт |  |  | 6 | 410.51
87 | ремонтные работы ГВС
88 | установка сгона 20 мм (без стоимости материалов) |  |  |  | 1 | 181.19
89 | Спуск и наполнение системы центрального отопления водой без осмотра (1 стояка) | 1000 м3 здания |  |  | 2.35 | 509.2
90 | стоимость сгона 20 мм | шт |  |  | 1 | 36
91 | прочистка фильтров ГВС | шт |  |  | 2 | 0
92 | работа спец техники автовышка | м\час |  |  | 1 | 1645.98
93 | работа спец техники МТЗ-82 по расчистке дорог от снега | м\час |  |  | 1.5 | 1936.01
94 | Очистка урн от мусора (прим) | 100 шт. |  |  | 2 | 343.57
95 | замена лампы освещения ЛОН (со стоимостью лампы) ноябрь | 10шт |  |  | 6 | 410.51
96 | ремонт и изоляция труб Б5 и Б7
97 | замена шарового крана 50мм | шт |  |  | 1 | 945.45
98 | восстановление разрушенной изоляция труб (изовер) | 1 м2 |  |  | 1.44 | 373.82
99 | материалы |  |  |  |  | 0
100 | шаровый кран 50 мм | шт |  |  | 1 | 997.5
101 | изовер | пластины |  |  | 2 | 130
102 | Очистка урн от мусора (прим) | 100 шт. |  |  | 2 | 343.57
103 | замена лампы освещения ЛОН (со стоимостью лампы) | 10шт |  |  | 8 | 547.34
104 | очистка козырьков от снега | 100м2 |  |  | 8 | 227.28
105 | ремонтные работы по устранению течи п/сушителя кв 17
106 | сварочные работы
107 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт |  |  | 1 | 197.48
108 | ручная сварка стыковых соединений | м |  |  | 0.063 | 22.01
109 | муфта 20 мм | шт |  |  | 1 | 170
110 | переходник 25*20 | шт |  |  | 1 | 176.4
111 | Итого: |  |  |  |  | 29564.12
112 | Всего затрат за отчетный период |  |  |  |  | 359762.11