## ГОД
ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО « Приоритет »
О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ УЛ.СОВХОЗНАЯ, д.28
за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
Работы и услуги по содержанию и ремонту
общего имущества в Многоквартирном доме
№ | Наименование работ и услуг в соответствии с утвержденными Перечнями работ и услуг, предоставляемым Управляющей организацией | Ед. изм. физических объемов | Запланировано работ по Договору |  | Фактически выполнено работ и услуг, подтвержденных актами выполненных работ и услуг |  | Примечания,
п/п | по Договору за отчетный период, | [5 empty] | причины отклонения от плана
| состав работ, фактические сроки оказания, иные сведения |  | Кол-во | Стоимость, руб. | Кол-во | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I. Санитарное содержаннию помещений общего пользования.
II. Уборка земельного участка летняя.
| Уборка газонов | 1000 м2 | 0.26 | 53.1545 | 0.26 | 53.1545
| Подметание территории с усовершенствованным покрытием асф:крыльца,контейнерн пл,проезд,тротуар | 1000 м2 | 0.156 | 52.9153 | 0.156 | 52.9153
| Уборка газонов сильной загрязненности | 1000 м2 | 0.05 | 198.0616 | 0.05 | 198.0616
| Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | 15.5 | 1193.7162 | 15.5 | 1193.7162
| Итого: |  |  | 1497.8475 |  | 1497.8475
II. Уборка земельного участка зимняя.
| Механизированная уборка дворовой территории | м/час | 2 | 2581.3405 | 4.8 | 6195.2172
| Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | 0.663 | 1828.4063 | 0.663 | 1828.4063
| Подметание снега с тротуара - крылец | 1000 м2 | 0.156 | 71.7631 | 0.156 | 71.7631
| Очистка территории 1-го класса с усовершенство- ванным покрытием под скребок: ступеньки и пло-щадки крылец , контейнерные площадки | 1000 м2 | 0.036 | 274.0016 | 0.006 | 274.0016
| Пескопосыпка территории : крыльца и тротуары | 1000м2 | 0.045 | 25.3013 | 0.045 | 25.3013
| Стоимость песка- 100м2-0,002м3 | м3 | 0.3 | 293.7134 | 0.3 | 293.7134
| Итого: |  |  | 5074.5262 |  | 8688.4029
IV. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов
| Сбор, транспортировка, утилизация отходов —ТКО | м3 | 36.5 | 15818.735 | 30.4167 | 13182.2792
| Сбор, транспортировка, утилизация отходов — КГО | м3 | 10.4 | 4507.256 | 8.6667 | 3756.0467
| Итого: |  |  | 20325.991 |  | 16938.3258
V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
| Осмотр шиферной кровли | 1000 м2 | 0.29 | 323.1 | 0.29 | 323.0963
| Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000 м2 | 0.00625 | 4.75 | 0.00625 | 4.7499
| Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000 м2 | 0.1169 | 88.84 | 0.1169 | 88.8418
| Осмотр каменных конструкций | 1000 м2 | 0.0592 | 47.11 | 0.0592 | 47.1125
| Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | 0.2069 | 19.76 | 0.2069 | 19.7569
| Осмотр СО | 1000 м2 | 0.4266 | 678.98 | 0.4266 | 678.9776
| Осмотр электросетей,арматуры и электооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 0.02 | 71.62 | 0.02 | 71.6226
| Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 0.01 | 74.13 | 0.01 | 74.1292
| Проверка дымоходов | шт | 12 | 2220.96 | 12 | 2220.9627
| Проверка вентканалов | шт | 12 | 1033.756 | 12 | 1033.7557
| Итого: |  |  | 4563.006 |  | 4563.0051
VI. Содержание иных элементов общего имущества
Кровля, чердак
| Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли) | 100 м2 | 0.44 | 882.75 | 83.8 | 1700.5521
Лестничная клетка
Электроснабжение
| Итого: |  |  | 882.75 |  | 1700.5521
VII. Прочие услуги
| Аварийно- диспетчерское обслуживание | 1 м2 | 4027.2 | 12524.592 | 4027.2 | 12524.592
| Обслуживание внутридомового и фасадного газопровода и аварийное обслуживание | кв. м | 4027.2 | 1208.16 |  | 256.4
| Техническое обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения | м2 | 4027.2 | 9182.016 | 4027.2 | 9182.016
| Управление | м2 | 4027.2 | 13209.216 | 4027.2 | 13209.216
| Итого: |  |  | 36123.984 |  | 35172.224
VIII. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации.
| Промывка системы центрального отопления | 100 м3 здания | 12.24 | 3405.76 | 12.24 | 3405.7649
| Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 100 м п | 1.95 | 5305.83 | 1.95 | 5305.8262
| вода для промывки системы отопления | м3 | 2.5 | 123.01 | 1.1 | 54.1219
| отвод воды | м3 | 2.5 | 108.71 | 1.1 | 47.8307
| Спуск и наполнение системы центрального отопления водой без осмотра | 1000м3 здания | 1.224 | 137.71 | 1.224 | 137.7069
| Итого: |  |  | 9081.02 |  | 8951.2507
Резерв средств на непредвиденные работы на расчетно-плановый период ( руб)
| ИТОГО по содержанию (без НДС) |  |  | 77549.1246 |  | 77511.608
Текущий ремонт
Работы по результатам осмотров и заявкам населения
| промывка спец техникой КО-503 (канализация) | метр |  |  | 5 | 2817.35
| очистка колодца | шт |  |  | 1 | 142.57
| работа спец техники ГОН "Северный город" по уборке территории от снега | м\час |  |  | 0.4 | 700
| замена лампы освещения ЛОН (со стоимостью лампы) январь-март | 10шт |  |  | 1 | 68.418
смена водомера D 40 мм
| смена водомера D 40 мм (без стоимости материалов) | шт |  |  | 1 | 1150.8
| водомер СВМ 40 мм | шт |  |  | 1 | 6160
| поверка водомера | шт |  |  | 1 | 572
| фильтр 40 мм | шт |  |  | 1 | 1450.65
| Ликвидация воздушных пробок в стояках | 1 шт |  |  | 2 | 583.36
| замена лампы освещения ЛОН (со стоимостью лампы) июль-сентябрь | 10шт |  |  | 1 | 68.418
установка двери
| установка двери | 1 полотно |  |  | 1 | 1014.36
| смена дверных петель | 10 шт |  |  | 2 | 732.224
| заделка проемов | 10 м2 |  |  | 8 | 2980.84
| доска 40 мм | 1 м |  |  | 8 | 1024
| навесы дверные | шт |  |  | 2 | 220
| обшивка дверей ДВП (с 2-х сторон) | 100м2 |  |  | 2.58 | 823.5448
| стоимость ДВП | лист |  |  | 0.5 | 125
| доска 10 мм | 1 метр |  |  | 0.2 | 5.5085
| м\о дверей | 10 м2 |  |  | 3.3 | 930.3822
| Итого: |  |  |  |  | 21569.4255
| Всего затрат за отчетный период: |  |  |  |  | 99081.0335