## ГОД18
ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО « Приоритет »
О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ УЛ.ТИМИРЯЗЕВА, д.4
за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
Работы и услуги по содержанию и ремонту
общего имущества в Многоквартирном доме
№ | Наименование работ и услуг в соответствии с утвержденными Перечнями работ и услуг, предоставляемым Управляющей организацией | Ед. изм. физических объемов | Запланировано работ по Договору |  | Фактически выполнено работ и услуг, подтвержденных актами выполненных работ и услуг |  | Примечания,
п/п | по Договору за отчетный период, | [5 empty] | причины отклонения от плана
| состав работ, фактические сроки оказания, иные сведения |  | Кол-во | Стоимость, руб. | Кол-во | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | I. Санитарное содержаннию помещений общего пользования.
2 | Влажное подметание лестничных клеток 1 эт. | 100 м2 | 9462.96 | 21764.102 | 1135.5552 | 21764.102
3 | Влажное подметание лестничных клеток 2-5 этаж. | 100 м2 | 25234.56 | 58037.6052 | 3028.1472 | 58037.6052
4 | Мытье лестничных площадок и маршей 1-5 эт. | 100 м2 | 3639.6 | 24082.1268 | 436.752 | 24082.1268
5 | Мытье окон | 10 м2 | 45 | 1004.3004 | 4.5 | 1004.3004
6 | Влажная протирка перил | 100 м2 | 350.4 | 1001.2866 | 42.048 | 1001.2866
7 | Влажная протирка почтовых ящиков | 100 м2 | 108.96 | 308.8336 | 13.0752 | 308.8336
8 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 357 | 1260.7136 | 3.57 | 1260.7136
9 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 48.3 | 28.0529 | 0.483 | 28.0529
10 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 20 | 102.2248 | 0.2 | 102.2248
11 | Влажная протирка отопительных приборов | 100 м2 | 8.5 | 58.059 | 0.085 | 58.059
12 | Итого: |  |  | 107647.3048 |  | 107647.3048
13 | II. Уборка земельного участка летняя.
14 | Уборка газонов | 1000 м2 | 25222.08 | 5156.4115 | 151.3325 | 5156.4115
15 | Подметание территории с усовершен- ствованным покрытием асф: крыльца, входные площадки | 1000 м2 | 9383.4 | 3182.8527 | 56.3004 | 3182.8527
16 | Уборка газонов сильной загрязненности | 1000 м2 | 869.57 | 3444.5678 | 0.86957 | 3444.5678
17 | Уборка газонов от опавших листьев | 1000 м2 | 869.57 | 3444.5678 | 0.86957 | 3444.5678
18 | Уборка контейнерной площадки (16 м2.) | шт. | 51.6667 | 3841.4343 | 51.6667 | 3841.4343
19 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | 15.5 | 1193.7162 | 15.5 | 1193.7162
20 | Итого: |  |  | 20263.5502 |  | 20263.5502
21 | III. Уборка земельного участка зимняя.
22 | Механизированная уборка дворовой территории | м/час | 3 | 3872.01 | 6.7 | 8647.02
23 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | 3007.5 | 8294.0152 | 3007.5 | 8294.0152
24 | Подметание снега с тротуара - крылец, входных площадок | 1000 м2 | 6015 | 2767.0183 | 6015 | 2767.0183
25 | Очистка территории 1-го класса с усовер-шенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец | 1000 м2 | 3007.5 | 22890.5483 | 3007.5 | 22890.5483
26 | Уборка контейнерной площадки (16 м2.) | шт. | 51.6667 | 3841.4343 | 51.6667 | 3841.4343
27 | Подборка мусора на контейнерной площадке | м3 | 15.6 | 1201.4176 | 15.6 | 1201.4176
28 | Пескопосыпка территории : крыльца и тротуары | 1000 м2 | 10200 | 5734.9642 | 10200 | 5734.9642
29 | Стоимость песка- 100 м2-0,002 м3 | м3 | 0.9 | 828.1392 | 0.9 | 828.1392
30 | Итого: |  |  | 49429.5469 |  | 54204.5569
31 | IV. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов
32 | Сбор, транспортировка, утилизация отходов —ТКО | м3 | 292.8 | 126896.59 | 268.4 | 116321.876
33 | Сбор, транспортировка, утилизация отходов — КГО | м3 | 114.4 | 49579.816 |  | 41316.5133
34 | Итого: |  |  | 176476.406 |  | 157638.3893
35 | V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
36 | Осмотр шиферной кровли | 1000 м2 | 2218.8 | 2472.0208 | 2218.8 | 2472.0208
37 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | 172.18 | 164.428 | 172.18 | 164.428
38 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000 м2 | 104 | 79.038 | 104 | 79.038
39 | Осмотр внутренней и наружной отделки здания | 1000 м2 | 2930.55 | 2227.1619 | 2930.55 | 2227.1619
40 | Осмотр каменных конструкций | 1000 м2 | 1707.75 | 1359.059 | 1707.75 | 1359.059
41 | Осмотр СО | 1000 м2 | 2928 | 4660.2116 | 2928 | 4660.2116
42 | Осмотр электросетей, арматуры и элек- трооборудования на чердаках, подвалах и техэтажах | 1000 м2 | 976 | 1553.4039 | 976 | 1553.4039
43 | Осмотр электросетей,арматуры и элек- трооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 20 | 716.2262 | 20 | 716.2262
44 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 | 148.2584 | 2 | 148.2584
45 | Проверка дымоходов | шт | 210 | 38866.848 | 200 | 37016.038
46 | Проверка вентканалов | шт | 210 | 18090.7247 | 200 | 17229.2647
47 | Итого: |  |  | 70337.3805 |  | 67625.1105
48 | VI. Содержание иных элементов общего имущества
49 | Кровля, чердак
50 | Очистка края кровли от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек (10% от S кровли) | 100 м2 | 425.6 | 8636.6942 | 224.8 | 4561.8629
51 | Осмотр и очистка оголовков дымоходов и вентканалов от наледи и снега (по необходи- мости) зимой | 100 м2 | 57.1 | 1158.7294 | 0 | 0
52 | Лестничная клетка
53 | Установка пружин на входных дверях | шт | 2 | 1973.1437 | 2 | 1973.1437
54 | Итого: |  |  | 11768.5673 |  | 6535.0066
55 | VII. Прочие услуги
56 | Аварийно- диспетчерское обслуживание | 1 м2 | 3116.5 | 116431.3879 | 37398 | 116431.3879
57 | Обслуживание внутридомового и фасад- ного газопровода и аварийное обслужи- вание | кв. м | 3116.5 | 10500 | 0 | 6259
58 | Техническое обслуживание внутридомо- вых сетей водоснабжения и водоотведе -ния | кв.м | 3116.5 | 85267.44 | 37398 | 85267.44
59 | Диагностика внутридомового газового оборудования | квартира | 70 | 49000 | 0 | 36120
60 | Итого: |  |  | 261198.8279 |  | 244077.8279
61 | VIII. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации.
62 | Промывка системы центрального отопления | 100 м3 здания | 12514 | 34820.051 | 12514 | 34820.051
63 | Гидравлическое испытание трубопрово- дов системы отопления | 100 м п | 1990 | 54146.6363 | 1990 | 54146.6363
64 | вода для промывки системы отопления | м3 | 5 | 261.287 | 6.8 | 355.3503
65 | отвод воды | м3 | 5 | 243.7603 | 6.8 | 331.514
66 | Спуск и наполнение системы централь- ного отопления водой без осмотра | 1000 м3 здания | 12514 | 1407.8954 | 12514 | 1407.8954
67 | Итого: |  |  | 90879.63 |  | 91061.4471
68 | IX. Услуги по управлению Многоквартирном домом
69 | Затраты управления МКД | 1 м2 | 3116.5 | 140148.8928 | 3116.5 | 140148.8928
70 | Резерв средств на непредвиденные работы на расчетно-плановый период |  |  | 30000
71 | ИТОГО управление и содержание за отчетный период (без НДС) |  |  | 958150.1064 |  | 889202.0861
72 | Работы по заявкам населения и осмотрам
73 | Работы по заявкам населения и осмотрам
74 | регулировка доводчика | шт |  |  | 1 | 419.84
75 | Работы по заявкам населения и осмотрам
76 | смена дверной ручки вх.дверь (4 под) | шт |  |  | 1 | 169.3328
77 | регулировка доводчика (1,2 под) | шт |  |  | 2 | 839.6752
78 | Работа спец. Техники ГОН "Северный город" по очистке дворовой территории | м\час |  |  | 2 | 3500
79 | замена доводчика (1под) | шт |  |  | 1 | 2012.3376
80 | замена лампы освещения ЛОН (со стоимостью лампы) январь-март | 10шт |  |  | 1 | 68.418
81 | Работы по заявкам населения и осмотрам
82 | Работа спецтехники: Камаз по вывозу снега с дворовой территории | маш/час |  |  |  | 2965.8
83 | Работа спецтехники: Краз по вывозу снега с дворовой территории | маш/час |  |  |  | 4152.12
84 | Работта спецтехники: ГОН по очистке дворовой территории от снежных масс | маш/час |  |  |  | 4274.24
85 | Установка, удаление трапа | груз |  |  | 2 | 241.6128
86 | работа спец техники автовышка (3 под) | м\час |  |  | 2 | 3500
87 | Работы по заявкам населения и осмотрам
88 | Очистка урн от мусора | 100 шт. |  |  | 80 | 1366.112
89 | работа спец.техники МТЗ-82 по вывозу мусора (весенняя уборка) | м/час |  |  | 1 | 1290.6703
90 | Работы по заявкам населения и осмотрам
91 | Очистка урн от мусора | 100 шт. |  |  | 104 | 1775.9456
92 | установка петли | шт |  |  | 2 | 318.5104
93 | стоимость петли (проушины) | шт |  |  | 1 | 100
94 | установка замка | шт |  |  | 1 | 159.2552
95 | стоимость навесного замока | шт |  |  | 1 | 253
96 | замена лампы освещения ЛОН (со стоимостью лампы) апрель-июнь | 10шт |  |  | 1 | 68.418
97 | Работы по заявкам населения и осмотрам
98 | Очистка урн от мусора | 100 шт. |  |  | 104 | 1775.9456
99 | работа спец.техники по ремонту кровельного карниза автовышка (от 2, 9 июля) | м\час |  |  | 3 | 5250
100 | ремонт кровельного карниза | 10м2 |  |  | 1.2 | 503.4931
101 | замена шарового крана D 15 мм | шт |  |  | 1 | 303.3264
102 | работа спец техники МТЗ-82по вывозу веток | м\час |  |  | 1 | 1290.6703
103 | ремонт кровельного покрытия (шифер) | 10м2 |  |  | 2 | 1236.7493
104 | шифер (1 лист =2 м2) | лист |  |  | 1 | 320
105 | Ручная сварка | 1 м |  |  | 0.3 | 104.8289
106 | Подключение и отключение сварочного аппарата | шт. |  |  | 1 | 197.4752
107 | Работа спецтехники по транспортировке сварочного аппарата | м/час |  |  | 1 | 1342.2971
108 | установка водомера общедомовой 32 мм | шт |  |  | 1 | 1150.8016
109 | водомер 32мм | шт |  |  | 1 | 4170
110 | фильтр 32 мм | шт |  |  | 1 | 622.25
111 | муфта 32 мм | шт |  |  | 1 | 80
112 | Очистка урн от мусора | 100 шт. |  |  | 108 | 1844.2512
113 | ремонт кровельного покрытия (шифер) | 10м2 |  |  | 2 | 1236.7493
114 | шифер (1 лист =2 м2) | лист |  |  | 1 | 320
115 | Очистка урн от мусора | 100 шт. |  |  | 100 | 1707.64
116 | замена лампы освещения ЛОН (со стоимостью лампы) июль-сентябрь | 10шт |  |  | 1 | 68.418
117 | Ликвидация воздушных пробок в стояках | 1 шт |  |  | 6 | 1750.08
118 | масляная краска эл. щитков | 10 м2 |  |  | 1.56 | 143.5792
119 | Очистка урн от мусора | 100 шт. |  |  | 108 | 1844.2512
120 | Спуск и наполнение системы централь- ного отопления водой без осмотра | 1000 м3 здания |  |  | 12514 | 1407.9501
121 | работа спец техники МТЗ-82 по уборке дв.тер. | м\час |  |  | 0.5 | 645.3351
122 | замена лампы освещения ЛОН (со стоимостью лампы) ноябрь | 10шт |  |  | 1 | 68.418
123 | спил деревьев с главного фассада | м3 |  |  | 0.314 | 436.4506
124 | работа спец техники МТЗ-82 по вывозу спила | м\час |  |  | 1 | 1290.67
125 | погрузка спила | груз |  |  | 16 | 1932.96
126 | смена входного вентиля ХВС кв 43 | шт |  |  | 1 | 0
127 | спил дерева (с торца дома)
128 | спил дерева | м3 |  |  |  | 9739.56
129 | работа спец техники автовышка | м\час |  |  |  | 3381.39
130 | работа спец техники МТЗ-82 по вывозу спила | м\час |  |  |  | 4242.34
131 | погрузка спила | груз |  |  |  | 1816.39
132 | спил дерева с торца (тополь)
133 | спил дерева | м3 |  |  | 11.3 | 7523.96
134 | работа спец техники автовышка | м\час |  |  | 1 | 1645.98
135 | работа спец техники МТЗ-82 по вывозу спила | м\час |  |  | 1.5 | 1936.005
136 | погрузка спила | груз |  |  | 7 | 845.67
137 | осмотр входных дверей и запорных устройств подвальных помещений | 1 пол |  |  | 1 | 101.11
138 | Итого: |  |  |  |  | 91752.2829
139 | Всего затрат за отчетный период |  |  |  |  | 980954.369